**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

mezi:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Objednatel:** | **Město Kaplice** |
| se sídlem: | náměstí 70, 382 41 Kaplice |
| IČO:  DIČ: | 00245941  CZ00245941 |
| zastoupen: | Mgr. Pavlem Talířem, starostou |
|  |  |
| a |  |
|  |  |
| **2. Zhotovitel:** | **EDIKT a.s.** |
|  | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložka 904 |
| se sídlem: | Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice |
| IČO: | 251 72 328 |
| DIČ: | 25172328 |
| zastoupen: | Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva |

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY „BĚLIDLO“ 2021“** uzavřely dne 24. 09. 2021 smlouvu o dílo (dále také jako „SOD“).

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna SOD „**NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY „BĚLIDLO“ 2021“** ze dne 24. 09. 2021 v důsledku okolností specifikovaných ve změnovém listu č. 1, které je nedílnou přílohou tohoto dodatku SOD a ve smyslu čl. II. odst. 7. až 9. SOD, a to úprava předmětu smlouvy (předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se upravuje o méněpráce a vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 1) a ceny díla o méněpráce a vícepráce.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekapitulace změny ceny za dílo:** |  |
| Původní cena díla bez DPH | 54 567 814,15 Kč |
| Cena víceprací dle změnového listu č.1 (přípočty) | 986 114,86 Kč |
| Cena méněprací dle změnového listu č.1 (odpočty) | -984 462,54 Kč |
| Nová cena díla bez DPH | 54 569 466,47 Kč |
| DPH 21 % | 11 459 587,96 Kč |
| **Celková cena včetně DPH** | **66 029 054,43 Kč** |

V návaznosti na shora uvedené změny se upravuje v SOD čl. IV. odst. 1. SOD, který se ruší a nahrazuje zněním:

1. Cena za dílo uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **cena celkem bez DPH** | **54 569 466,47 Kč** |  |
| ***DPH 21 %:*** 11 459 587,96 Kč  **Cena celkem s DPH: 66 029 054,43 Kč**  *slovy: padesát čtyři milionů pět set šedesát devět tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých čtyřicet sedm haléřů bez DPH* | |  |

1. Předmětem tohoto dodatku je změna SOD „**NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY „BĚLIDLO“ 2021“** ze dne 24. 09. 2021 ve věci prodloužení termínu dokončení díla v důsledku nových okolností (rozsah víceprací a obdržení RoPD až dne 26.10.2021), které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

V SOD dochází ke změně čl. III. odst. 2, kdy termín dokončení díla se upravuje na:

**nejpozději** **do 31.10.2022**.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání sjednaná v SOD ze dne 24. 09. 2021 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak jeho zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek smlouvy musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Kaplice dne 29.8.2022 usnesením č. 2420.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Kaplici dne 15.9.2022 |  | V Českých Budějovicích dne 15.9.2022 |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| **Město Kaplice**  Mgr. Pavel Talíř, starosta |  | **EDIKT a.s.**  Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva |

**Příloha č. 1:** Změnový list č. 1