**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

mezi:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Objednatel:** | **Město Kaplice** |
| se sídlem: | náměstí 70, 382 41 Kaplice |
| IČO:  DIČ: | 00245941  CZ00245941 |
| zastoupen: | Mgr. Pavlem Talířem, starostou |
|  |  |
| a |  |
|  |  |
| **2. Zhotovitel:** | **EDIKT a.s.** |
|  | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložka 904 |
| se sídlem: | Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice |
| IČO: | 251 72 328 |
| DIČ: | 25172328 |
| zastoupen: | Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva |

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY „BĚLIDLO“ 2021“** uzavřely dne 24. 09. 2021 smlouvu o dílo (dále také jako „SOD“).

**II. Předmět dodatku**

1. S ohledem na zkušební provoz a na požadavek KHS JČ. kraje, která požaduje v rámci zkušebního provozu přímým měřením hluku od držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace prokázat, že hluk ze stacionárních zdrojů (souběh všech – doprava, sportovní utkání – nejhlučnější např. florbal, vzduchotechnika) nepřekračuje hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro akusticky chráněné prostory – chráněný venkovní prostor stavby (stávající) objekt čp. 845, Bělidlo a předpokládaný nejbližší chráněný venkovní prostor stavby (p.č. 1573/11 k.ú. Kaplice), která je ÚP Kaplice určená jako plocha pro bydlení, se termín pro kolaudační souhlas prodlužuje do 30.11.2023.
2. Termín dokončení a předání díla dle SOD ve znění dodatku č. 1 se nemění a zhotovitel se je povinen dokončit dílo včetně předání veškeré požadované dokumentace, dokumentů o provedení závěrečné kontrolní prohlídky/přejímky stavby objednateli **nejpozději do 31.10.2022.**

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání sjednaná v SOD ze dne 24. 09. 2021 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak jeho zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek smlouvy musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Kaplice dne 10.10.2022 usnesením č. 2467/2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Kaplici dne 20.10.2022 |  | V Českých Budějovicích dne 20.10.2022 |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| **Město Kaplice**  Mgr. Pavel Talíř, starosta |  | **EDIKT a.s.**  Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva |