**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2022

Smluvní strany:

1. **Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace**

se sídlem: Masarykovo nám. 20, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47998261

DIČ: CZ47998261

zastoupené paní Bc. Ivou Pollakovou, ředitelkou.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nový Jičín, č. ú:22832801/0100

**(dále jako objednatel)**

a

1. **Aleš Novotný**

Mendelova 1649/8, 741 01 Nový Jičín

IČ: 49571770

DIČ:xxxxxxxxxxxx

zastoupený panem Alešem Novotný

bankovní spojení:

 **(dále jako zhotovitel)**

Uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 30. 8. 2022 dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o lokální opravu střechy – výměnu shnilých dřevěných desek střechy za nové o celkové výměře 32m2.
2. Doba plnění zakázky se tímto dodatkem prodlužuje, a to do 24. 10. 2022.
3. Cena se tímto rozšířením předmětu smlouvy o výměnu dřevěných desek střechy za nové o celkové výměře 32m2 zvyšuje z původních 127.350,-Kč bez DHP na novou částku 207.350,- Kč bez DHP (slovy:dvěstěsedmtisíchtřištapadesátkorunčeských) a je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná. DPH činí 21% - přenesená daňová povinnost (odvede objednatel).
4. Tímto dodatkem se zároveň opravuje chyba v psaní. Původně bylo ve Smlouvě o dílo uvedeno DIČ: xxxxxxxxx, nově se opravuje na DIČ:xxxxxxxxxxxx.
5. Pro vyloučení případných pochybností, smluvní strany potvrzují, že v ostatním zůstávají ujednání Smlouvy o dílo beze změn.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží poskytovatel.
7. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
8. Tento dodatek se stává pro smluvní strany platný okamžikem jeho uzavření (dnem podpisu smluvních stran nebo jejich oprávněných zástupců, jak jsou uvedeni v záhlaví smlouvy) a účinným uveřejněním v registru smluv.

 V Novém Jičíně dne 18. 10. 2022 V Novém Jičíně dne 18. 10. 2022

 -------------------------------------------- -----------------------------------------------

 za objednatele za zhotovitele

 **Bc. Iva POLLAKOVÁ Aleš Novotný**

 ředitelka MKS Nový Jičín