**SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Ć. 1**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**číslo dodatku smlouvy objednatele: Z-2200-381-2022-01**

**Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)**

|  |  |
| --- | --- |
| Zastoupená:  | PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou  |
| Se sídlem:  | Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1 |
| IČ:  | 000 64 416 |
| IČ:  | CZ000 64 416 |
| bankovní spojení:  | PPF Banka, a.s., |
| Č. účtu: | 2000700006/6000 |

na straně jedné jako „**objednatel“**

a

Dodavatel: GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem:  | Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 |
| IČ: | 076 87 672 |
| je plátcem 21% DPH |  |
| a straně druhé jako „**zhotovitel“** |  |
|  |  |

uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Z-2200-381-2022 ze dne 1. 7. 2022 s názvem

„**Obnova kamenného soklu Trojského zámku, vč. vstupního portálu a balkonu v 1. patře, IA 45361“**

1. Změna se týká víceprací a jejich ceny za  izolaci balkónu a vnější římsy včetně výroby dvou olověných vpustí a jejich napojení na podlahu balkónu / osazení olověného plechu na okrajovou římsu a na pochozí podestu balkonu v 1. patře Trojského zámku 1/4, Praha 7 - Troja. Rozsah a jejich specifikace, dle přiloženého položkového rozpočtu zhotovitele, byly odsouhlaseny na schůzce / KD za přítomnosti obou stran dne 1. 9. 2022 na místě plnění.

Přílohy:

* zápis z KD konaného 1. 9. 2022
* položkový rozpočet ze dne 8. 9. 2022

**Cena víceprací ke dni 8. 9. 2022 celkem vč. 21 % DPH: 103.939,- Kč**

1. Změna se týká Plnění předmětu veřejné zakázky, resp. ZRUŠENÍ jejího rozdělení na I. etapu, (r. 2022), a II. etapu, (r. 2023),

týkající se restaurátorských prací u I. etapy na severní a západní straně soklu Zámku Troja, včetně severního vstupního portálu s balkonem a dlažby přiléhajícího chodníčku z pískovcových dlaždic a lokální obnovy omítek vč. povrchové úpravy/nátěrů do výše parapetů oken v přízemí,

a u II. etapy na práce na jižní a východní straně soklu Zámku Troja, včetně dvou předložených schodišť na jižní straně a dlažby přiléhajícího chodníčku z pískovcových dlaždic a lokální obnovy omítek vč. povrchové úpravy/nátěrů do výše parapetů oken v přízemí, takto:

práce budou v roce 2022 a v roce 2023 prováděny na celém díle, bez etapizace, dle aktuálních možností a potřeb, a budou prováděny v kooperaci se současně probíhajícími stavebními pracemi na hlavicích sloupů na fasádě Zámku Troja. (fy KONSIT s.r.o.), za těchto podmínek:

1. dílčí plnění v roce 2022 a v roce 2023 nepřekročí výši úplaty vč. DPH za plnění veřejné zakázky pro jednotlivé roky, dle nabídkové ceny,

 2. fakturace proběhne dle skutečně odvedených prací, a to na základě přílohy 28.2, Přílohy zadávací dokumentace, str. 17, Formulář nabídkové ceny, Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky „Obnova kamenného soklu Trojského zámku, vč. vstupního portálu a balkonu v 1. patře, IA 45361“.

1. Veškerá ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

## V Praze dne: V Praze dne:

Objednatel: Zhotovitel:

................................................ ................................................

PhDr. Magdalena Juříková Ing. Petr Justa

ředitelka Galerie hlavního města Prahy jednatel GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.