DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Rekonstrukce administrativní budovy na cm BY,
ze dne 10. 06. 2022

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | Ing. Radovan Necid |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Zhotovitel: | MŠ STAV s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dušejov 143, 588 05 Dušejov |
| zastoupený: | Jánem Mahútem |

zapsán v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12846

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | Ján Mahút |
| --- | --- |
| IČO: | 49452100 |
| DIČ: | CZ49452100 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je uvedeno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce

(dále méněpráce a vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Původní cena díla bez DPH | 1 229 055,26 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce dle ZL č. 1 | + 211 858,66 Kč |
| Méněpráce dle ZL č. 1 | - 135 753,06 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | 1 305 160,86 Kč |
| 21% DPH | 274 083,78 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH | 1 579 244,64 Kč |

- Smluvní strany se dále vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v posunutí termínu dokončení dílčí části díla z důvodu víceprací, se kterými nebylo počítáno v projektové dokumentaci (vyvstaly v průběhu stavby nebo je požadoval Objednatel). Jedná se o položky ve Změnovém listu č. 1.

- Z výše uvedeného důvodu se doplňuje smluvní ujednání článku 4.1. smlouvy o písm. c) takto:

c) dokončení části díla se týká položek č. 26 - 29 (N00) a 31 (N02) Změnového listu č. 1 do 17. 11. 2022

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

- Změnový list č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě

Ján Mahút, jednatel

V Dušejově

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Změnový list č. 1

Zpracoval:

Datum: 5. 10. 2022

Stavba: A2 Soupis prací

Objekt: Dodatek č.1

Objednatel:

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | Návrh cenové nabídky římsa - technický objekt |  |  |  | 10 074,45 |
| 1 | R | 621142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů | m2 | 7,088 | 224,93 | 1 594,30 |
| 2 | R | 621531021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů | m2 | 7,088 | 394,25 | 2 794,44 |
| 3 | ISV | ISV.8591057 230028.2 | Isover EPS 70F - 20mm, ?D = 0,039 (Wm-1K- 1),1000x500x20mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%. | m2 | 7,088 | 58,16 | 412,24 |
|  |  |  | 15,75*0,45 Součet |  | 7,088 7,088 |  |  |
| 4 | R | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 7,088 | 744,00 | 5 273,47 |

D1 Vedlejší a ostatní náklady -5 000,00

| 5 | R | 002-006 | Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, BOZP na stavbě / Pro zástupce objednatele (TDS, technici, AD, SÚ, koordinátor BOZP, ) bude v rámci zařízení staveniště zpřístupněna jedna kancelář (kontejnerového typu - zateplená, se sociálním zázemím včetně úklidových prostředků a potřeb), vybavená stoly, židlemi pro 6 osob, věšáky, s úložnými uzamykatelnými prostorami připojená na el. en., vodu a zabezpečená (před buňkou čistící zóna). Kancelářská buňka bude sloužit jako pracoviště výše uvedených pracovníků objednavatele a orgánů DOSS na stavbě. | kpl | -1,000 | 5 000,00 | -5 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-96 330,97

HSV Práce a dodávky HSV

62 Úprava povrchů vnějších-92 240,73

| 6 | 283 | 28342207 | profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS | m | 68,503 | 85,90 | 5 884,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 011 | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 65,240 | 41,00 | 2 674,84 |
| 8 | 553 | 55343035 | profil oddělovací a ukončovací Pz pro vnitřní omítky tl 8mm | m | 15,000 | 48,70 | 730,50 |
| 9 | R | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | -22,300 | 113,71 | -2 535,73 |
| 10 | 590 | 59051651 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm | m | -23,415 | 84,66 | -1 982,31 |
| 11 | R | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | -16,670 | 113,71 | -1 895,55 |
| 12 | 590 | 59051651 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm | m | -17,504 | 84,66 | -1 481,89 |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | R | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | -26,270 | 113,71 | -2 987,16 |
| 14 | 590 | 59051645 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm | m | -27,584 | 54,95 | -1 515,74 |
| 15 | R | 622335202 | Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | -100,000 | 449,86 | -44 986,00 |
| 16 | R | 622335202 | Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | -100,000 | 449,86 | -44 986,00 |
| 17 | R | 622335202 | Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | -54,000 | 449,86 | -24 292,44 |
| 18 | R | 74521876 | Montáž kan. potrubí HT 80 mm včetně materiálu | kus | 39,000 | 324,00 | 12 636,00 |
| 19 | R | 357486249 | Montáž kan. potrubí HT 200 mm včetně materiálu | kus | 2,000 | 1 760,00 | 3 520,00 |
| 20 | R | 478546328 | Montáž kan. potrubí HT 150 mm včetně materiálu | kus | 1,000 | 684,00 | 684,00 |
| 21 | R | 622531021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 9,130 | 371,84 | 3 394,90 |
| 22 | R | 623142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů | m2 | 9,130 | 239,04 | 2 182,44 |
| 23 | 781 | 781131266 | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy s napojením na ukončující profil | m | 15,000 | 181,00 | 2 715,00 |

96 Bourání konstrukcí -4 090,24

| 24 | R | 978036131 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 % | m2 | -100,000 | 26,56 | -2 656,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | R | 978036131 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 % | m2 | -54,000 | 26,56 | -1 434,24 |

Návrh cenové nabídky na garážová

N00 vrata 167 362,12

| 26 | R | 01 | Sekční garážová vrata Lamelová | kus | 1,000 | 79 657,37 | 79 657,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | R | 03 | Úprava vodovodního potrubí v garáži (cena komplet) | kpl | 1,000 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 28 | R | 04 | Úprava otvoru pro garážová vrata | kus | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 29 | R | 245786247 | Provizorní úprava otvoru pro vrata po dobu výroby vrat | kpl. | 1,000 | 34 000,00 | 34 000,00 |

Návrh cenové nabídky na úpravu

N01 odvětrání plynu - objekt garáže 30 204,75

|  |  | Úprava trubního odvětrání z objektu garáže (cena |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | R | 02 | komplet) | kpl. | 1,000 | 4 700,00 | 4 700,00 |

Celkem

N02	Nové LED Osvětlení	25 504,75

| 31 | R | 12487628 | Modus LED LVLEDOS3500V23/ND 28 včetně montáže a zapojení | kus | 2,000 | 8 859,45 | 17 718,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

N03 Úprava soklu na technickým objektu 7 785,85

| 32 | BCL | BCL.0001342 .URS | deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 100mm | m2 | 6,740 | 519,03 | 3 498,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | WBR | WBR.MAR2C BARVY20.1 | weberpas marmolit střednězrnný | kg | 30,330 | 86,42 | 2 621,12 |
| 34 | R | 3479548267 | Montáž zateplení sokl z XPS tl do. 100 mm | m2 | 6,740 | 247,25 | 1 666,47 |

76 105,60