# DODATEK č. 1
# SMLOUVY O DÍLO
I.
#### Smluvní strany
1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku
sídlo:	Pekařská 53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČO:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
2. Zhotovitel:	H - KLIMA s.r.o.
zápis v OR:	Krajský soud v Brně, C 22940
sídlo:	Jamborova 921, 666 03 Tišnov
jednající:	Marián Uchytil, jednatel
IČO:	64510441
DIČ:	CZ64510441
bank. spojení:	FIO banka
č. účtu:	2100479740/2010
IBAN:	FIOBCZPPXXX
SWIFT:	CZ41 2010 0000 0021 0047 9740

II.
#### Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 07. 04. 2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2022/288/Lt (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající ve vybudování vestavby čistých prostor v budově objednatele S-lékárna (dále jen „dílo“).

S ohledem na dodatečné požadavky SÚKL vyjádřené v rámci schvalování čistých prostor z pohledu pohybu osob a materiálu a schopnosti udržet požadovanou třídu čistoty a vyhovění těmto požadavkům se smluvní strany dohodly na provedení víceprací a uzavření dodatku k této Smlouvě.

Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje provést následující vícepráce:

  1. BOX 1 -  v materiálové propusti mezi místnostmi 003 a 005 bude umístěno místo dveří prokládací okno.
  2. BOX 1 v personální propusti 001 bude místo překročné lavice instalována příčka s dveřmi a signalizací
Dále budou provedeny následující změny:
BOX 2 – nedostatek místa v místnosti 006 bude vyřešen ne otočením dveří, ale posunutím příčky směrem k oknu (o 40cm - vyjde na celé panely), příčka se umístí do jiné polohy.

Smluvní strany se v souvislosti s provedením víceprací dle odstavce 3 toho článku dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla uvedeného v čl. IV. odst. 3 Smlouvy a změně čl. IV. odst. 3 Smlouvy.
Čl. IV. odst. 3 Smlouvy nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 70 pracovních dnů od předání staveniště.
Smluvní strany se dále v souvislosti s provedením víceprací dle odst. 3 tohoto článku dohodly na zvýšení ceny díla sjednané v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to o 166 703 Kč bez DPH.

Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

V souladu s přísl. ust. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí cena díla:

Cena bez DPH:	2 274 703 Kč
DPH	477 687,63 Kč
Celkem vč. DPH	2 752 390,63 Kč
(slovy: dvamilionysedmsetpadesátdvatisíctřistadevadesát korun českých, 63 haléřů).

III.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Kupující je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést kupující bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty.

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Za zhotovitele:	Za objednatele:
V Tišnově dne: …..2022	V Brně dne: 24.10.2022
        .............................................. ...................................................
Marián Uchytil	Ing. Vlastimil Vajdák
Jednatel firmy	ředitel
H-KLIMA s.r.o.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně