|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | 91_ISO9001_4c   |  | | --- | |  | |
| **STAVEBNÍ FIRMA** | | | | |
| **Zajíc-Zborovský, s. r. o.**, Stará obec 381, 691 23 Pohořelice, | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zakázka** | **RTG Pohořelice** | | | |
|  |  | | | |
| **Odběratel** | město Pohořelice | | | |
| **Adresa** | Pohořelice | | | |
| **Telefon** |  | | | |
| **e-mail** |  | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Popis dodávaného výrobku | Počet | Jedn. | Cena jednotky | CELKEM bez DPH |
| **Práce nad rámec předběžné kalkulace** | **Celkem bez DPH** | | **66 229 Kč** | |
| Materiál SDK dle dohody s dodavatelem RTG | 9 | m2 | 1 000 Kč | 9 000 Kč |
| Práce nad rámec nabídky SDK | 8 | m2 | 836 Kč | 6 688 Kč |
| Doprava materiál nad rámec nabídky - SDK + Stropy | 1 | kpl | 1 700 Kč | 1 700 Kč |
| Materiál pro doplnění stropů | 1 | kpl | 1 280 Kč | 1 280 Kč |
| Práce strop nad rámec nabídky | 1 | kpl | 3 400 Kč | 3 400 Kč |
| VCP práce s podlahou dle dohody s dodavatelem RTG, vč sokl | 1 | kpl | 29 520 Kč | 29 520 Kč |
| antistatické vedení,přechod lišty,nivelace,fréza,vaření, silikon |  |  |  | 0 Kč |
| Přesun sutí do kontejneru z 1NP | 5 | tun | 750 Kč | 3 750 Kč |
| VCP dveře: Klika ocel nerez - dodávka | 1 | ks | 582 Kč | 582 Kč |
| VCP dveře: Spodní rozeta fab nerezová - dodávka | 1 | ks | 222 Kč | 222 Kč |
| VCP dveře: přemontáže, montáže kování, sokl chodba úprava | 1 | kpl | 1 600 Kč | 1 600 Kč |
| Připojení přívodního vedení v hlavním razvaděči v přízemí | 1 | kpl | 2 200 Kč | 2 200 Kč |
| Elektromontážní práce nad rámec rozpočtu dle upřesnění RTG | 1 | kpl | 6 287 Kč | 6 287 Kč |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Celkem bez DPH** | 66 229 Kč | | |
|  | **DPH 15%** |  | | |
|  | **Celkem bez DPH** | **66 229 Kč** | | |
| Datum | Razítko a podpis | | |  |
| 25.10.2022 |  |  |  |  |