**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami

 **Zhotovitel**:

 **Podlahy Blažek, s. r. o.**

 Sídlo: Průmyslová 1140, 696 17 Dolní Bojanovice

 Bank.spoj.: KB Hodonín,č.ú.:

 IČO: 04817567

 DIČ: CZ04817567

Zastoupená: Ing. Marcelou Blažkovou, jednatelkou

 (dále jen i jen „zhotovitel“)

 a

**Objednatel**:

**Městská bytová správa, spol. s r.o.**

Sídlo Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín

IČO 63489953, DIČ: CZ699001303

zastoupená Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21697

bankovní spojení: KB Hodonín

číslo účtu:

(dále i jen „objednatel“)

**Shodné prohlášení smluvních stran**

**1.1.** Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely v Hodoníně dne 10.1.2022 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje, že řádně provede ve prospěch objednatele dle této smlouvy sjednané dílo a objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo převezme a ve smluveném termínu uhradí za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu. Následně mezi sebou dne 28.3.2022 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1, kterým si sjednaly změnu termínu zhotovení díla a umístění koberců v Hotelu Krystal. Předmětem díla dle smlouvy ve znění Dodatku č.1 je **dodání a pokládka koberců v Hotelu Krystal**, Hodonín, provozovaném objednatelem, adresní místo Pančava 49, 695 01 Hodonín.

Smluvní strany si sjednaly (viz čl. II. Odst. 2.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1), že dílo bude provedeno (včetně pokládky v Hotelu Krystal) tak, že

Nejzašší termín ukončení a předání díla, resp. jeho zbývající části spočívající v pokládce koberců v sedmnácti pokojích 2.NP Hotelu Krystal je stanoven na 30. 11. 2022 a bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.

Smluvní strany si mezi sebou rovněž sjednaly, ževzhledem k provozním podmínkám hotelu započne zhotovitel s předmětnou pokládkou u zbývající části díla operativně na základě požadavkuobjednatele.Objednatel se zavazuje, že takovéto upřesnění sdělí zhotoviteli v dostatečném předstihu tak, aby zbývající část díla mohla být zhotovitelem řádně předána nejpozději ke30.11.2022.

**1.2.** Smluvní strany dále shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 již zhotovitel provedl část díla spočívající v dodávce a pokládcekoberců v chodbě 3. NP a v recepci Hotelu Krystal tak, jak bylo sjednáno. Tuto část díla již zhotovitel objednateli předal.

Pokládka koberců v sedmnácti pokojích v 2. NP Hotelu Krystal prozatím nebyla na základě požadavku objednatele provedena, a to vzhledem k provozním podmínkám hotelu.

**II.**

**Ujednání změny termínu k ukončení a předání díla**

 **2.1.** V návaznosti na provozní podmínky hotelu si smluvní strany sjednávají, ženejzašší **termín k ukončení a předání** zbývající části díla spočívající v dodávce a pokládce koberců v sedmnácti pokojích ve 2.NP Hotelu Krystal **je nově stanoven na 31.3.2023 a bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.**

Smluvní strany si mezi sebou rovněž sjednávají, ževzhledem k provozním podmínkám hotelu **započne zhotovitel s předmětnou pokládkou u zbývající části díla operativně na základě požadavku objednatele.** Objednatel se zavazuje, že takovéto upřesnění sdělí zhotoviteli v dostatečném předstihu tak, aby zbývající část díla mohla být zhotovitelem řádně předána nejpozději ke31.3.2023.

**III.**

**3.1.** Všechna ostatní ujednání předmětné Smlouvy ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.

**IV.**

**4.1.** Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou paré, po oboustranném potvrzení obdrží smluvní strany po jednom vyhotovení.

**4.2.** Tento Dodatek č.2 se řídí platnou a účinnou právní úpravou ČR.

**4.3.** Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 před jeho podpisem řádně přečetly, a že ho uzavřely po jeho projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v omylu.

**4.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že je objednatel povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. **Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.**

V Dolních Bojanovicích dne 26.10.2022 Za zhotovitele: ……………………………….

 Ing. Marcela Blažková

 jednatelka

 Podlahy Blažek, s.r.o.

V Hodoníně dne 26.10.2022 Za objednatele: ……………………………

 Ing. Jana Bimková

 jednatelka

 Městské bytové správy, spol. s r.o.