**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřená dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami

**Zhotovitel**:

**Ondřej Hrnek**

Sídlo: I. Olbrachta 1, 695 03 Hodonín

Bank.spoj.: KB Hodonín,č.ú.:

IČO: 75984075

DIČ: CZ8006064308

(dále i jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel**:

**Městská bytová správa, spol. s r.o.**

Sídlo Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín

IČO 63489953, DIČ: CZ699001303

zastoupená Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21697

(dále i jen „objednatel“)

**Shodné prohlášení smluvních stran**

**1.1.** Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely v Hodoníně dne 28.12.2021 Smlouvu o dílo, kterou seZhotovitel zavazuje provést ve prospěch objednatele dle této smlouvy sjednané dílo označené jako “**VÝROBA A DODÁNÍ (VČ. MONTÁŽE) NÁBYTKU – KRYSTAL”** a objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo převezme a ve smluveném termínu uhradí za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu. Následně spolu smluvní strany uzavřely dne 31.3.2022 k předmětné smlouvě Dodatek č. 1, jímž si nově stanovily dobu zhotovení díla.

V souladu se Smlouvou ve znění Dodatku č. 1(viz čl. II. Odst. 2.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1), si tak smluvní strany sjednaly, že Dílo bude provedeno (včetně montáže a instalace v Hotelu Krystal) v průběhu měsíce prosinec 2022, přičemž

termín nástupu na montáž a instalaci díla sjednaly na 1.12.2022 (lze i později)

termín ukončení a předání díla (včetně kompletní instalace a montáže) stanovily na 31.12.2022 s tím, že bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.

**II. Změna doby zhotovení díla**

**2.1.** Tímto Dodatkem č. 2 smluvní strany na základě požadavku objednatele v návaznosti na provozní podmínky Hotelu Krystal **mění dobu provedení díla**, sjednanou Smlouvou ve znění Dodatku č.1 - tedy ujednání čl. II. odst. 2.1. Smlouvy ve znění Dodatku č.1 tak, že nově zní:

“**2.1.** *Dílo bude provedeno (včetně montáže a instalace v Hotelu Krystal) v průběhu měsíce dubna 2023 takto:*

***Termín nástupu*** *na montáž a instalaci díla je stanoven na* ***1.4.2023*** *(lze i později po vzájemné dohodě)*

***Termín ukončení a předání díla (včetně kompletní instalace a montáže)*** *je stanoven*

*na* ***15.04.2023*** *a bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.*”

**III.**

**3.1.** Všechna ostatní ujednání předmětné Smlouvy ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.

**IV.**

**4.1.** Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou paré, po oboustranném potvrzení obdrží smluvní strany po jednom vyhotovení.

**4.2.** Tento Dodatek č.2 se řídí platnou a účinnou právní úpravou ČR.

**4.3.** Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 před jeho podpisem řádně přečetly a uzavřely ho po jeho projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v omylu.

**4.4. Zhotovitel bere navědomí, že je objednatel povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.**

V Hodoníně dne 26.10. 2022

Zhotovitel:

…………………………..

Ondřej Hrnek

V Hodoníně dne 26.10. 2022

Za objednatele:

………………………….

Ing. Jana Bimková

jednatelka

Městské bytové správy, spol. s r.o.