Smlouva o dílo – dodatek č. 1

**č. zhotovitele 202202 č. objednatele SML2022-008.01-Ko**

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: „Přerov, Jilemnického – oprava kanalizační stoky DN 300“**

 **I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o**

Mánesova 1558, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce : Ing. Bohumilem Solařem, Radkem Špunarem

IČ : 47669349

DIČ : CZ47669349

Bankovní účet : xxxxxxxxxxx

Telefon : xxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č5097

(dále jen zhotovitel)

Předmětem tohoto dodatku je změna v bodě **V. Cena o dílo**

Z důvodu méně a víceprací se mění celková cena za dílo takto:

**Cena dle SoD 3 274 032,07 Kč bez DPH**

Vícepráce 157 793,40 Kč bez DPH

Méněpráce 128 930,30 Kč bez DPH

**Celková cena za dílo 3 302 895,17 Kč bez DPH**

**XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1**

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML2022-008-Ko ze dne 6.5.2022.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML2022-008-Ko ze dne 6.5.2022, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

**Přílohy:**

Položkový rozpočet – méněpráce a vícepráce

V Lipníku n/B dne 26.10.2022 V Přerově dne 25.10.2022

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ………………………

Radek Špunar Michal Zácha, DiS.

Jednatel společnosti Předseda představenstva