Společnost: **Dräger Medical, s.r.o.**

IČO: 26700760

DIČ: CZ26700760

Se sídlem: Obchodní 124, Čestlice, PSČ 251 01

Zastoupená: Ing. Václav Baxa, na základě plné moci

Bankovní spojení: Deutsche Bank

Číslo účtu: 3172300003/7910

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88291

dále jen „**prodávající**“ na straně jedné

a

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**kupující**“ na straně druhé,

prodávající a kupující společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK č. 1 kupní smlouvy**

dále jen „smlouva“

# Úvodní ustanovení

## Prodávající a kupující uzavřeli dne 14.7.2022 Kupní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu nové a nepoužité zdravotnické zařízení: **přístroje pro intenzivní péči – Inkubátor pro pediatrické oddělení – 1 ks** (dále jen **„zařízení“**), a umožnit mu nabytí vlastnického práva k zařízení a dále závazek kupujícího řádně dodané zařízení převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.

## Smluvní strany konstatují, že došlo ke zpoždění dodávky zařízení oproti termínu uvedenému ve Smlouvě, a to z důvodu na straně výrobce spočívajícího v dočasném pozastavení výroby daného typu zařízení, které je předmětem Smlouvy.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání zařízení z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností, a to tak, že sjednaný termín dodání zařízení dle čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy se mění na termín nejpozději **do 31.12.2022**.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Čestlicích dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….  **Dräger Medical, s.r.o.**  Ing. Václav Baxa  na základě plné moci | ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva |
|  | ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Mgr. Daniel Marek  místopředseda představenstva |