|  |
| --- |
| Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli – dodatek č. 2  v rámci projektu  EPC I - Energetické úspory se zaručeným výsledkem - Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.    CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011168 |

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli**

dále jen „**Dodatek**“ uzavřený mezi

**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

sídlo: třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10019

IČ: 272 56 456

DIČ: CZ 272 56 456

telefonické spojení: +420 326 742 002

e-mail: sekretariat@onmb.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 35-3525450227/0100

zastoupený: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

(dále jen „**Klient**“)

a

**ENESA a.s.**

sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9

doručovací adresa: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200

IČ: 27382052

DIČ: CZ27382052

telefonické spojení: +420 466 053 511

e-mail: info@enesa.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 35-6930270207/0100

zastoupený: Ing. Milan Dorko, předseda představenstva   
Ing. Petr Jančár, místopředseda představenstva   
Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva  
společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva

(dále jen „**ESCO**“)

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "**smluvní strany**" a jednotlivě jako "**smluvní strana**")

# Preambule

## Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2021 Smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli a dne 5. 5. 2022 Dodatek č. 1 této smlouvy (dohromady dále jen „**Smlouva**“). Vzhledem k výrobním kapacitám producentů minerální vaty ovlivněným válkou na Ukrajině a celkovou ekonomickou situací došlo ke zpoždění dodávek této tepelné izolace o několik měsíců. S ohledem na Článek 32 Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

# Předmět dodatku

## Příloha č. 4 Smlouvy „Harmonogram realizace projektu“ se mění tak, že se nahrazuje novým zněním Přílohy č. 4 tohoto Dodatku.

# Závěr

## Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

## Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv.

## Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku. Nebude-li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 20 dnů od uzavření Dodatku, je oprávněno Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO.

## O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou smluvní stranu bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou adresu.

## Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

## Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.

*Přílohy Příloha č. 4 – nové znění Přílohy č.4 Smlouvy*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Klienta:  V Mladé Boleslavi |  | Za ESCO:  V Praze dne |
|  |  |  |
| JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva |  | Ing. Milan Dorko,  předseda představenstva |

Mgr. Daniel Marek, místopředseda Ing. Petr Jančár

představenstva místopředseda představenstva

Příloha č. 4

Harmonogram realizace projektu

Základní termíny:



Den zahájení plnění ve smyslu čl. 35 smlouvy je třicátý kalendářní den po podpisu smlouvy. Zahájením plnění se rozumí i zahájení přípravných činností, jako je proces ověření stavu v souladu s čl. 5 smlouvy.

Nejzazší Den předání ve smyslu čl. 35 smlouvy je 31.05.2023.

Harmonogram realizace projektu:

