**Dodatek č. 4**

**ke smlouvě o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

oprávněn jednat:

V technických záležitostech Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

oprávněna jednat:

Adresa: Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel. XXXXXXXXX

E-mail: m.srnkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**

Sídlo: J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Alešem Černým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Černý

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXX

Tel./Fax: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

ID DS: xkh752j

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 230615/0300

IČO: 45536058

DIČ: CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4** **ke smlouvě o dílo č. j. 1001-2019-541101.**

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

Tento dodatek č. 4 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 17. 10. 2022 a v návaznosti na termín konání voleb do obecních zastupitelstev. Aktualizovaný PSZ lze předložit k projednání a schválení novému zastupitelstvu města Dubá až po jeho ustanovení. Z tohoto důvodu se mění termín odevzdání dílčí části dle položkového výkazu činností následovně:

termín odevzdání dílčí části 3.6. – *Mapové dílo* je stanoven **do 3 měsíců od výzvy objednatele**.

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1001-2019-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3 . Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci dne: 25. 10. 2022 | V Hradci Králové dne: 24. 10. 2022 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátek  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Liberecký kraj | Ing. Aleš Černý  jednatel  Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. |
|  | |