DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO z 21. 3. 2022

uzavřený mezi

**Objednatelem:**

Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o.

se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 47453281

DIČ: CZ47453281

jehož jménem jedná: Ing. Tomáš Hermann – jednatel

tel.: xxxx

email: xxxx

bankovní spojení/číslo účtu: xxxx

(dále označován krátce též jako **objednatel**),

**a**

**Zhotovitelem:** **Stavointerier MM s.r.o.**

se sídlem: Lidická 1057, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 27484246

DIČ: CZ27484246

jehož jménem jedná: Vít Meloun, jednatel

tel.: xxxx

email: xxxx

bankovní spojení/číslo účtu: xxxx

(dále označován krátce též jako **zhotovitel**)

**Článek I.**

# Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že stavební připravenost brání dodávce a montáži díla a tím splnění termínu dodání, dohodly se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. IV. na uzavření dodatku smlouvy, kterým se **mění článek IV. Dodání a převzetí zboží, odstavec 4)** takto:

„Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v plném rozsahu objednateli **nejpozději do 15. září 2022**. Konkrétní termíny montáže díla budou koordinovány s dodavatelem stavebních prací, jímž je Termgas s.r.o., IČ 26007967. V případě, že by stavební připravenost bránila dodávce a montáži díla a tím splnění výše uvedeného termínu, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek smlouvy týkající se termínu dodání díla.“

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží dodavatel i objednatel jedno vyhotovení.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Havlíčkově Brodě dne 17. 8. 2022 V Havlíčkově Brodě dne 17. 8. 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vít Meloun – jednatel Ing. Tomáš Hermann – jednatel