Smlouva o dílo ev. č. TO/2022/08

„Výměna vnějších výplní otvorů DS Holčovice“

Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Opavě,

Olomoucká 88/305, 746 01, Opava,

zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem

IČO:00844004,

DIČ: CZ00844004,

Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

Firma - obchodní název: Ing.Radim Kostiha

Sídlo: Sokolovská 11, 74601 Opava

Zápis v OR (živ. rejstříku):Opava

Statutární orgán:

Technický zástupce: Ing.Radim Kostiha

Kontaktní osoba: Ing.Radim Kostiha

IČ:67730248

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy.

Předmětem této smlouvy o dílo nazvané„Výměna vnějších výplní otvorů DS Holčovice“jsou stavební práce, spočívající ve výměně vnějších výplní otvorů (oken, dveří) v objektech DS H.Holčovice, jejichž rozměr nebude měněn a počet zasklení zůstane zachován. Předpokládá se etapizace provádění prací po objektech, případně podlažích a za využití současné práce více stavebních skupin. Zahájení prací se předpokládá v 10/2022 a ukončení prací nejpozději do 31. 12.2022, tzn., že výroba vnějších výplní otvorů bude probíhat kontinuálně ihned po podpisu smlouvy o dílo. Dílo se provede na základě zkrácené PPDzpracovatele AGMStudio s.r.o., Šafaříkova 1221/3, 746 01, Opava, IČO 25825909 – tabulka stolařských výrobků a půdorysů těchto objektů v DS H. Holčovice, ke kterým má PNO v KN zapsáno právo hospodařit s majetkem státu:

-kuchyň;

-pavilon 9

Účastník zadávacího řízení/dodavatel v nabídce předloží „Řádkový harmonogram postupu prací“ v členění na týdny; a to jak část týkající se průběžné výroby a dodávky vnějších výplní otvorů, tak i postup vlastních prací při jejich průběžné výměně (demontáž+ montáž výplní, osazení parapetů vnějších i vnitřních, začištění okolních k-cí a uvedení do řádného stavu – malby nátěry + sít proti hmyzu).

Zadavatel předpokládá dílčí plnění zakázky /tedy po jednotlivých pavilonech/- podle zpracovaného a přiloženého harmonogramu – viz návrh obchodních a smluvních podmínek.

Předpokládá se úzká součinnost mezi dodavatelem/zhotovitelem a zástupci zadavatele – zaměstnanci technického i zdravotnického úseku při řešení konkrétního postupu prací na lůžkových stanicích s cílem co nejmenšího negativního dopadu na léčebný proces, pacienty i personál.

Technické parametry použitých materiálů a konstrukcí jsou patrné z tabulky stolařských výrobků, u kterých bude zároveň vyjádřena cena bez DPH a s DPH přímo v tabulce, která bude zpracována po objektech.

Podle kódů CPV a číselníku NIPEZ se jedná o:

45453100-8 renovační stavební práce

71221000-3 architektonické služby pro budovy

Předmětem této zakázky je rovněž:

-dodání dokladů o průběhu stavebních prací – stavebních deníků, dokladů o provedených zkouškách a revizích, nutných pro bezpečné užívání staveb po provedených stavebních pracích a bezpečný provoz díla, tj. prohlášení o shodě od všech osazených prvků a použitém materiálu, návody k obsluze a údržbě, dodací a záruční listy;

-zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 paré, včetně fotodokumentace, pokud dojde k zásadním změnám oproti zadávací PD,jinak bude předána ve 3 vyhotoveních stávající prováděcí dokumentace jako dokumentace skutečného provedení stavby.

Veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 35 Zákona, zadavatel však umožní i dílčí předávání části díla, tj. jednotlivých pavilonů, avšak se všemi náležitostmi a písemnými doklady. Zadavatel zároveň umožní i dílčí fakturaci díla po jeho předaných částech – plnění.

Činnost technického dozoru stavebníka (TDS) bude vykonávat stavební technik TO PNO p. René Matýsek

Není zde moc možností pro inovace, použití ekologicky šetrných výrobky ani pro využití sociálních hledisek zaměstnanosti. Při provádění stavby bude vesměs použita drobná mechanizace s min. vlivy na ŽP /pachy, hluk, prach/ v okolí stavby se nenacházejí žádné dřeviny, které by bylo třeba chránit před vlivem stavby. Přesto zadavatel v návrhu obchodních podmínek v pasáži podmínky provedení díla požaduje dodržování předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a zaměstnanosti. K zadávací dokumentaci je přiloženo zdůvodnění použití či nepoužití sociálně citlivého. environmentálního a inovativního zadávání dle § 6 odst.4 ZZVZ.

II.

Lhůta plnění díla.

Předmět smlouvy bude proveden nejpozději do 31.12.2022.

III.

Místo provedení díla.

Místem provedení díla jsou objekty – kuchyň (stojící na parc.č.196 – zastavěna plocha) a pavilon 9 (stojící na parc.č.134 – zastavěná plocha) , obé v kat. území 640867 - Holčovicev areálu DS Horní Holčovice, ke kterým má PNO zapsáno v KN právo hospodaření na s majetkem státu na LV č. 12 pro uvedené k.ú..

IV.

Cena díla.

| Část díla - Část díla - kuchyň |
| --- |
| cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) za část díla | 459 478,14Kč |
| samostatně DPH za část díla | 96 490,41Kč |
| cena včetně DPH za část díla | 555 968,55Kč |

|  | Část díla - Část díla - pavilon 9 |
| --- | --- |
| cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) za část díla |  | 344 018,26Kč |
| samostatně DPH za část díla |  | 72 243,83Kč |
| cena včetně DPH za část díla |  | 416 262,09Kč |

Celková cena díla bez DPH činí v Kč: 803496,40

slovy:osmsettřitisícčtyřistadevadesátšetskorunčtyřicethaleřů

Samostatně DPH – 21% činí v Kč :168734,24

Slovy:stošedesátosmtisícsedmsettřicetčtyřikorundvacetčtyřihaléřů

Celková cena díla s DPH činí v Kč: 972230,64

slovy:devětsetsedmdesátdvatisícdvěstětřicetkorunšedesátčtyřihaléřů

Tato celková cena je cenou konečnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, které hodlá fakturačně uplatnit u objednatele za provedení úplného a celého díla bez vad a nedodělků a je cenou nepřekročitelnou.Možností změny ceny je zvýšení zákonné % sazby DPH v průběhu provádění prací a případné dodatečné vícepráce, které nemohly být součástí původního položkového rozpočtu, protože o nich obě smluvní strany předem nevěděly a nemohly je předpokládat, což se týká i případných méně prací, např. vzniklých zjednodušením technického řešení.

Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek- objektů uvedených v tabulce stopařských výrobků, kde rovněž uvedena cena výrobku a ten tvoříhrubý výkaz výměr.

V.

Platební podmínky.

- Zhotovitel se zavazuje, po celou dobu smluvního vztahu, neuplatnit případný inflační nárůst cen.

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby mezi nimi proběhnou bezhotovostně prostřednictvím účtů, zřízených u jejich bankovních ústavů, uvedených v záhlaví této smlouvy a v české měně.

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohové platby.

- Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou dílčí faktury (za dokončenou část díla–pavilon), které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy; (dále jen „faktura“).

- Každá dílčí faktura bude uhrazena na základě dílčího protokolu o předání a převzetí části díla (dílčí P 02) a to bez vad a nedodělků.

- Konečná faktura bude také dílčí fakturou za poslední provedenou část díla se všemi náležitostmi. Přílohou konečné faktury bude také úplný soupis již uhrazených faktur – zjišťovacích protokolů za uplynulé období a rekapitulace veškerých provedených prací, včetně dílčích protokolů o převzetí a předání díla (P 02).

- Zhotovitel je povinen v každé faktuře (dílčí i konečné):

- uvést číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky – pokud bylo uvedeno, IČO a DIČ objednatele,

- uvést označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno objednatelem; pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele,

- uvést lhůtu splatnosti faktury, která činí 30 kalendářních dnů od data vystavení anebo data prokazatelného doručení faktury objednateli,

- uvést čitelné označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- přiložit objednatelem a TDS odsouhlasený soupis provedených prací, a dílčí protokol o předání a převzetí části díla s tím, že část díla byla předána bez zjevných vad a nedodělků;bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

- V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za část díla. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem a TDS v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné konkrétní den měsíce, kdy došlo k převzetí částí díla dílčím protokolem o předání a převzetí části stavby bez zjevných vad a nedodělků. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na dílčí zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude dílčí protokol o předání a převzetí stavby (P 02) soupis provedených prací a zjišťovací protokol – vše podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno osobou vykonávající činnost TDS.

- Zhotovitel je oprávněn vystavovat průběžné dílčí faktury za uskutečněná zdanitelná plnění, a to do celkové výše ceny díla.

- Dílo není financováno z dotace EU či ze státního rozpočtu.

- Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 15-tý den kalendářního měsíce, následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně zaúčtována cena za dílo nebo jeho část,

- budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele a TDS,

- bude-li DPH účtována v nesprávné výši; u faktur s přenesenou daní bude vždy vyčíslena DPH, kterou odvede v tomto případě objednatel.

- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne prokazatelného doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené faktury.

- Povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsáním příslušné částky na účet zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel přeruší práce na dobu delší než 10 pracovních dnů nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele či osoby vykonávající činnost TDS. Pro tyto případy je objednatel oprávněn bez předchozí písemné výzvy od této smlouvy pro podstatné porušení smlouvy rovněž odstoupit.

- Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, použije k provádění svých činností, ke kterým byl zřízen, a proto se na objednatele vztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 e) zákona o DPH a faktury za předmět plnění budou vystaveny zhotovitelem v ceně bez DPH, DPH však na nich, či v jejich přílohách, bude pouze vyčíslena, nikoliv účtována.

- Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající DPH uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele, vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

- bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“, nebo

- zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

- zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

- Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potencionálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti.

- Případná pohledávka, vzniklá na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, nesmí být postoupena zhotovitelem třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele Porušením této povinnosti je podstatným porušením smlouvy s právem objednatele bez dalšího od smlouvy odstoupit.

VI.

Záruční doba a zodpovědnost za vady.

- Zhotovitel ručí za vady předmětu díla vzniklé jeho vadným plněním; záruční doba činí 60 měsíců, nejméně však24 měsíců, u technických zařízení a komponent, kterými jsou:

-parapety

-okenní síta

-

-

…..měsíců, min. však 24 měsíců.

- Zhotovitel odpovídá i za vady, které se neobjevily po odevzdání díla, či jeho části, jestliže byly způsobeny porušením technologických postupů nebo použitím nevhodných technologických postupů nebo použitím vadných či nevhodných materiálů (skryté vady).

- Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Osobou oprávněnou podepsat Protokol o předání a převzetí díla je technický dozor stavebníka-stavební technik TO a vedoucí technického oddělení objednatele.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději do 3 kalendářních dní, a to prokazatelně písemnou formou - výzvou zaslanou na doručenku nebo elektronicky na e-mailovou adresu: info@1okno.cz

- Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění-díla, či jeho části, neprodleně od uplatnění reklamace a vady odstranit v co nejkratším možném termínu.

- Termíny odstranění závad (v návaznosti na povětrnostní podmínky, technologické procesy a provoz v PNO) se vždy po uplatnění reklamace dohodnou smluvní strany písemnou formou, nesmí však přesáhnout (s výjimkou prací závislých na počasí) 30 kalendářních dní ode dne oznámení vady zhotoviteli (od přijetí písemné reklamace, stvrzené zhotovitelem na doručence). Po ohlášení reklamované vady zhotoviteli sepíší zodpovědní zaměstnanci objednatele i zhotovitele o způsobu odstranění vady a i o jejím odstranění zápis.

VII.

Podmínky provedení díla.

- K převzetí díla či jeho částí si objednatel může přizvat autorizovanou osobu, soudního znalce či jiného odborníka, má-li pochybnosti o kvalitě provedeného díla či jeho části.

- Zhotovitel okamžikem zahájení prací prováděných za provozu objednatele, či jeho částečné odstávky přejímá v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení prací a za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti v pracemi dotčených objektech a na pracemi dotčených pozemcích i v celém areálu objednatele a dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy; to vše v prostorách objednatele, a to i na pozemcích, sousedících s objekty, ve kterých provádí práce;

- Ohlašovnou požárů je vrátnice PNO, tel. č. +420 553 695 222, umístěná v přízemí budovy "vrátnice" u vjezdu do PNO z Olomoucké ulice- závora;

- Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor se soustavnou kontrolou nad bezpečností práce v celém místě provádění díla, či jeho částí, ve smyslu § 103 odst. 1 Zákoníku práce, zvláště u prací se zvýšeným požárním nebezpečím;

- Zhotovitel zodpovídá také v plném rozsahu za dodržování protipožár. předpisů a nese následky za škody vzniklé jejich porušením a za případné škody vzniklé při realizaci díla, zvlášť za práce a činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, u kterých zodpovídá za vybavení požárních hlídek a požárního dohledu potřebnými hasebními prostředky, dodržení technologických postupů prací a technolog. přestávek, včetně zajištění pracovišť pro tyto práce a musí zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů s dokumentací prací se zvýšeným požárním nebezpečím. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech a za dodržování vlastních vnitřních předpisů, týkajících se zpracování výrobních a technologických postupů, provozních návodů, návodů k obsluze strojů a opatření, přijatých na základě konkrétně vyhodnocených rizik při provádění prací.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo či jeho části svým jménem a na vlastní zodpovědnost, za podmínky dodržení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění na své nebezpečí se svými kooperanty - poddodavateli. Objednatel zhotoviteli stanovil povinnost při realizaci předmětu smlouvy dodržovat a uplatňovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména pak ustanovení Hlavy II tohoto zákona, dále § 139 odst. 1. písm. c, a d) a § 140, odst. 1. písm. c) tohoto zákona. Zhotovitel byl zavázán, aby při realizaci smlouvy dodržoval vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.

- Zhotovitel seznámí prostřednictvím technika BOZP a PO objednatele, který je pověřeným zaměstnancem objednatele a koordinátora BOZP (bude-li určen), zaměstnance své, případně svých kooperantů, s  riziky na pracovištích objednatele, vyhodnotí je, upozorní na ně zaměstnance, a případně sjednané kooperanty - poddodavatele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví;

- Na požádání zhotovitele pak technik BOZP a PO objednatele v součinnosti s koordinátorem BOZP(bude-li určen) zajistí taková opatření, aby nedošlo k poškození zdraví osob, majetku, vyskytujícího se na pracovišti či v jeho okolí (např. transport nadměrných břemen, omezení provozu na vnitřních komunikacích, mimořádná zátěž prachem, hlukem, kouřem, pachy, atd.).

- Při realizaci stavebních prací je povinností zhotovitele podle obecně platných právních předpisů vztahujících se k životnímu prostředí dodržet veškeré předpisy upravující zachování neporušeného životního prostředí. I přesto objednatelv souladu se zásadou environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ zapracoval do zadávací dokumentace povinnost zhotovitele, aby při plnění předmětu smlouvy zajistil dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak bude muset přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby např. při používání materiálů, dopravních prostředků atd. chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a bude povinen zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

- Při nástupu k provedení prací se zaměstnanci zhotovitele, provádějící tyto práce, seznámí u objednatele prostřednictvím technika BOZP a PO objednatele v součinnosti s koordinátorem BOZP (bude-li určen) s konkrétními podmínkami na budoucím pracovišti, s riziky, které jim případně hrozí ze strany pacientů a personálu. Vždy, a obzvlášť na požádání zhotovitele, je vedoucí zaměstnanec objednatele, kde mají být práce prováděny, povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození zdraví všech osob a majetku, vyskytujícího se na tomto pracovišti; dříve zhotovitel nezapočne s prováděním prací;

- V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele postupuje zhotovitel i objednatel podle NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a § 105 ZP - hlášený pracovní úraz musí být šetřen oběma smluvními stranami;

- Zhotovitel upozorní objednatele a koordinátora BOZP (bude-li určen) na okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo dalších osob, nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení objednatele, rovněž bude neprodleně informovat objednatele o veškerých skutečnostech, které mohou mít vliv na změnu hygienických, bezpečnostních, protipožárních a provozních podmínek v areálu objednatele;

- Zhotovitel vybaví pracoviště lékárničkou pro poskytnutí první pomoci s obsahem, předepsaným závodním lékařem zhotovitele,

- Zaměstnancům zhotovitele a jeho poddodavatelů je zakázáno vstupovat do budov areálu objednatele za jiným účelem než k provedení prací;

- Zhotovitel zodpovídá za to, že jeho zaměstnanci, jakož i další osoby, které přizve, či se budou podílet na provedení díla nebo jeho částí, jsou po stránce odborné i zdravotní plně způsobilí požadované práce provádět;

- Zhotovitel bude úzce spolupracovat s technickým dozorem stavebníka.

- Zhotovitel bude úzce spolupracovat s koordinátorem BOZP na staveništi (bude-li určen).

- Zhotovitel zodpovídá za pořádek na pracovišti, je povinen odstraňovat na své náklady odpady a vybouraný materiál(pokud objednatel nerozhodne před zahájením prací jinak), vzniklý jeho činností a zajistit likvidaci těchto odpadů předepsaným zákonným způsobem prostřednictvím oprávněných firem či osob;

- Veškerý vytěžený a zbytkový materiál, nebude-li sjednáno jinak, se stává majetkem zhotovitele, který přebírá zodpovědnost za nakládání s ním okamžikem jeho vybourání, za zákonný způsob jeho likvidace a za jeho uložení na skládku k tomu určenou.

- Objednatel neručí za dodržování podmínek pro manipulaci s odpady při provádění díla nebo jeho části, vzniklými.

- Zhotovitel bude po celou dobu provádění prací dodržovat veškeré předpisy týkající se ochrany životního prostředí / bude minimalizovat zátěž hlukem, pachy, prachem, CO2 a bude dbát na ochranu dřevin proti poškození, nebude kontaminovat staveniště úkapy ropných produktů či chemických látekapod/.

- Zhotovitel prohlašuje, že bez řádného vypořádání či souhlasu oprávněné osoby nepoužije při provádění prací na díle, či jeho částech cokoliv, k čemu má autorská, patentová či podle jiných předpisů chráněná práva jiná osoba, nebo se jedná o duševní vlastnictví a nehmotný majetek jiných osob.

VIII.

Smluvní pokuty- sankce.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktur za předané dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny faktury s DPH za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předání celého díla objednateli v termínu dle čl. II této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši0,05% z celkové ceny díla s DPH za každý kalendářní den prodlení.

- Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zapracoval objednatel do této smlouvy o dílo právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty,bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů v souvislosti s plněním SOD, bude zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení zadavateli/objednateli oznámit. Zhotovitel bude povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním SOD porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně uplatní smluvní pokutu ve výši 5 000,- za každý zjištěný případ.

- Zhotovitel musí zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Vybraný dodavatel tak bude muset přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby např. při používání materiálů, dopravních prostředků atd. chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a bude povinen zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

- Při prokazatelně zjištěném porušení sjednaných povinností dodržování zásadyenvironmentálně odpovědného zadávání uvedl objednatel v návrhu SOD povinnost vybraného dodavatele uhradit zadavateli/objednateli smluvní pokutu, a to za každý zjištěný případ ve výši 5 000,- Kč.

IX.

Další ustanovení.

Při provádění prací, které jsou předmětem díla nebo jeho částí, jsou zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů povinni uposlechnout pokynů náměstka ředitele pro HTS, vedoucího TO či jeho zástupce, vedoucího provozního oddělení a v případě prací prováděných v blízkosti optokabelové datové sítě vedoucího IT oddělení objednatele nebo jeho zástupce. Zaměstnanci zhotovitele musí s uvedenými vedoucími zaměstnanci objednatelekonzultovat provádění všech prací, které by mohly negativně ovlivnit provoz zařízení objednatele a ovlivnit léčebný proces v PNO.

X.

Závěrečná ustanovení.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.

- Zánik závazků vyplývající z této smlouvy lze sjednat písemnou dohodou smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena elektronicky, podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřena elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- V náležitostech neupravených touto dohodou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012., občanský zákoník.

- Podmínky sjednané v této smlouvě, dohodnutá práva a povinnosti lze měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to číslovaným písmenným dodatkem k této smlouvě.

- Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašují, že smlouva je podepsána určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si smlouvu přečetly, že byla sjednána svobodně a vážně a nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Znění této smlouvy není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.

- Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede PNO zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Návrh smlouvy bude uchazečem předložen v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb. o změně zákona o svobodném přístupu k informacím.

- Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 položkový výkaz výměr stavebních prací.

| V Opavě, dne: 24.10.2022 Za zhotovitele: Ing.Radim Kostiha | V Opavě, dne: 26.10.2022 Za objednatele: Ing. Zdeněk Jiříček ředitel PN v Opavě |
| --- | --- |