|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\strelj\Desktop\logo_MBÚ_barva-300x168.png** |   **Technický list změny (TLZ) č.: 3**  |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| SoD č.:  | 004/TSA/K/2021; 21\_OB20\_90 |  |  |
| Ze dne:  | 20. 09. 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Stavba:  | **MBU AVCR pátá etapa rekonstrukce laboratoří**  |
| Objekt: | **C - třetí patro** |
| **Název změny:** | **Změna zhotovení nábytkových sestav** |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod a popis změny:** |   |
| 1. Ukázalo se, že v souvislosti s aktualizací provozu laboratorních skupin došlo v průběhu realizace ke změnám v užívání místností. Zejména v C310 a C311, ve kterých bylo třeba nový nábytek vyrobit dle požadavku rozměrů vybavení vybraných laboratorních přístrojů.
 |
| **Přílohy:** |
| 1. Oceněný kusovník ze dne 23. 09. 2022
 |
|  |
|  |
|  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:**  |   |   bez dopadu ~~s dopadem~~ |   |
|  |
| **Orientační cenový dopad:** |   Odpočet: |   0,00 Kč |
|  |  Přípočet: |   201 303,80 Kč  |
|  |  Celkem: |  201 303,80 bez DPH |
|  |
| **Odsouhlasení: Datum: 23. 09. 2022** |
| Objednatel |  Jméno |  Podpis | Zhotovitel |  Jméno |  Podpis |
| MBÚ TSA |  |  | MERCI, s.r.o. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Projektant | Jméno | Podpis |  TDS | Jméno |  Podpis |
|  |  |  | MBÚ TSA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |