|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\strelj\Desktop\logo_MBÚ_barva-300x168.png** | | | | | | **Technický list změny (TLZ) č.: 3** | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| SoD č.: | | 004/TSA/K/2021; 21\_OB20\_90 | | | |  | |  | | |
| Ze dne: | | 20. 09. 2021 | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| Stavba: | | **MBU AVCR pátá etapa rekonstrukce laboratoří** | | | | | | | | | |
| Objekt: | | **C - třetí patro** | | | | | | | | | |
| **Název změny:** | | **Změna zhotovení nábytkových sestav** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| **Důvod a popis změny:** | | | | | | | | | |  | |
| 1. Ukázalo se, že v souvislosti s aktualizací provozu laboratorních skupin došlo v průběhu realizace ke změnám v užívání místností. Zejména v C310 a C311, ve kterých bylo třeba nový nábytek vyrobit dle požadavku rozměrů vybavení vybraných laboratorních přístrojů. | | | | | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | | | | | |
| 1. Oceněný kusovník ze dne 23. 09. 2022 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | |  | | bez dopadu  ~~s dopadem~~ | | | |  | |
|  | |
| **Orientační cenový dopad:** | | Odpočet: | | 0,00 Kč | | | | | | | |
|  | | Přípočet: | | 201 303,80 Kč | | | | | | | |
|  | | Celkem: | | 201 303,80 bez DPH | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Odsouhlasení: Datum: 23. 09. 2022** | | | | | | | | | | | |
| Objednatel | Jméno | | Podpis | | Zhotovitel | | Jméno | | Podpis | | |
| MBÚ TSA |  | |  | | MERCI, s.r.o. | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Projektant | Jméno | | Podpis | | TDS | | Jméno | | Podpis | | |
|  |  | |  | | MBÚ TSA | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |