**DODATEK Č. 1**

**k SOD/00527/2022/0HS ze dne 18. 7. 2022**

**Dodávka a instalace hracích prvků včetně dopadových ploch, Voděrádky**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 ÚČASTNÍCI SMLOUVY

Objednatel: **Město Říčany**

se sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

zastoupený: starostou, Ing. Davidem Michaličkou

IČ: 00240702

bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s., pobočka Říčany, č.ú.: 724201/0100

Zhotovitel: LUCAS spol.s.r.o.

se sídlem: Půlkruhová 654/27, 160 00 Praha 6 - Vokovice

jednající: Ing. Yvona Brabcová, jednatel

IČ: 48535711

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 61001111/0100

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu plnění tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.
3. **Předmět plnění**
4. Změna přdmětu plnění spočívá ve vícepracích tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
5. **Doba plnění**
6. Dle smlouvy o dílo čl. III, odst. 1 se zhotovitel se zavázal dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli do 40 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo, tj. do 21. 9. 2022.
7. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto dodatku a jeho příloze, se termín řádného provedení a protokolárního předání díla objednali prodlužuje o 17 pracovních dnů, tj. do 15.10. 2022.
8. **CENA DÍLA**
9. Původní cena díla dle smlouvy o dílo, byla dohodou smluvních stran stanovena v čl. IV., odst. 1. ve výši:

**Cena v Kč bez DPH**: 661 157,02 Kč

**Cena v Kč včetně DPH 21% 800 000,- Kč**

1. Celková cena **vícenákladů** dle tohoto dodatku činí: 186 577,50 Kč bez DPH.
2. Celkové **navýšení ceny díla** dle tohoto dodatku činí: **186 577,50 Kč bez DPH.**
3. Z důvodů shora uvedených se smluvní strany dohodly, že se cena díla uvedená v čl. IV, odst. 1. smlouvy mění a nově zní takto:

**Cena v Kč bez DPH**: **847 734,50 Kč**

**Cena v Kč včetně DPH 21%: 1 025 758,75 Kč**

1. **OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.

2. Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeném MV ČR. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město Říčany

4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem 4. Tento dodatek.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

V Říčanech dne V Praze dne .

za objednatele za zhotovitele:

……………………………………. ……………………………………

Ing. David Michalička Ing. Yvona Brabcová

 starosta města Říčany jednatel