Dodatek č. 1  
ke

SMLOUVĚ O DÍLO

„Malířské práce“ v objektu Střední průmyslové školy strojnické, školy hl. m  
Prahy, Betlémská 287/4,110 00 Praha 1 - Staré Město

uzavřené dne 29.6.2022 mezi smluvními stranami

i. objednatel: SPŠ strojnická, škola hl. m. Prahy

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: zastoupený:  IČ:  DIČ:  bankovní spojení: č. účtu: | Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 - Staré Město  Ing. Miroslav Žilka CSc. - ředitel školy  70872589  CZ70872589  PPF banka a.s., Praha 4  2001240005/6000 |

(dále jen "objednatel")

|  |  |
| --- | --- |
|  | a |
| 2. zhotovitel: | rakweiss paint s.r.o. |
| se sídlem: zapsán v OR/ŽR: zastoupený: bankovní spojení: Číslo účtu:  IČ: | Rybná 716/24  oddíl C, vložka 54434 15.9.1997 Petrem Weissem CSOB  185083489/0300  25608304 |
| DIČ: | CZ25608304 |

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2022:

Dne 29.6.2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou: „Malířské práce" v objektu SPŠ strojnické, školy hl. m. Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1.

II.

Během započaté práce bylo zjištěno silné opadávání vrstev malby ve většině plochy, proto je nutné oškrábání starých vrstev malby na většině povrchů. Oškrábané plochy vykazují známky velkých prasklin. Po jejich zapravení a přestěrkování a provedení podmalby se objeví další vlásečnicové praskliny, které je nutné dále zapravit.

Po odkrytí původní malby byl stanoven pracovníky NPÚ a OPP MHMP přibližný barevný odstín, který byl dle požadavků vyvzorkován. K namíchání odpovídající barevnosti bude nutné použití sypkých frontonových barev k správnému tónování.

Z těchto důvodů dle čl. XIV se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze ě. 1 tohoto dodatku.

V návaznosti na provedení víceprací dojde k navýšení ceny díla o tuto částku:

|  |  |
| --- | --- |
| cena víceprací bez DPH | 442 106,00 Kč |
| DPH 21 % | 92 842,30 Kč |
| Cena včetně DPH  Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. | 534 948,30 Kč |
| Příloha: ě. 1. Rozpočet víceprací | |
| V Praze dne | V Praze dne |

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Žilka, CSc.

Datum: 2022.08.01 11:09:57+02'00'

Ing.

/KMKVI/tlSS paintsro

by^dr0kartony- Monstrtflce objektů

zhotovitel Petr Weiss jednatel společnosti

Miroslav Žilka, CSc.

objednatel

Ing. Miroslav Žilka CSc. ředitel školy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patro | celkové m2 | škrábání á 40,- Kč/m2 80% | vysprávky á 45, Kč/m2 | tónování  frontonovými  barvami |
| 3. NP | 1387 | 44 384,00 Kč | 49 932,00 Kč | 26 353,00 Kč |
| 2. NP | 1462 | 46 784,00 Kč | 52 632,00 Kč | 27 778,00 Kč |
| přízemí | 914 | 29 248,00 Kč | 32 904,00 Kč | 17 366,00 Kč |
| hl. schodiště | 396 | 12 672,00 Kč | 14 256,00 Kč | 7 524,00 Kč |
| zad. schodiště | 611 | 19 552,00 Kč | 21 996,00 Kč | 11 609,00 Kč |
| aula | 168 | 5 376,00 Kč | 6 048,00 Kč | 3 192,00 Kč |
| Celkem |  | 158 016,00 Kč | 177 768,00 Kč | 93 822,00 Kč |
|  |  |  |  |  |
| Vzorky barev |  | 12 500,00 Kč |  |  |
| Celková cena víceprací | | 442 106,00 Kč |  |  |
|  | |  |  |  |

Částky jsou uvedené bez DPH

Petr Weiss