**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

**č. smlouvy objednatele: 846/2022**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**Název díla:**

**VD Fláje, hráz – instalace elektricky ovládané závory**

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: HEROS GROUP s.r.o.**

 Plzeňská 155/113, Košíře, 150 00 Praha

**IČO:** 63148374

**DIČ:** CZ63148374

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**Čl. II. PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. III. smlouvy č.846/2022 **–**  TERMÍN PLNĚNÍ.

Při montáži a zprovoznění bylo zhotovitelem zjištěno, že závora není stoprocentně funkční a po konzultaci s dodavatelem budou závoru reklamovat.

Vzhledem k této situaci se zástupci obou smluvních stran dohodli, že termín dokončení díla je nově 8.12.2022.

**Čl. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 846/2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dodatku nenabude později.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě č. 846/2022 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě  č. 846/2022 je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele