# Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

###### dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

**IČO: 72053453**

**DIČ: CZ2053453**

**se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová**

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupen ředitelkou svazku Janou Šebrlovou

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AVJ-STAVBY s.r.o**

**IČO: 03199339**

**DIČ: CZ03199339**

**Sídlo: Lanškrounská 404/36, Předměstí 568 02 Svitavy**

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové C 33851

zastoupen Ing. Andrej Peňák, jednatel

- dále jen zhotovitel -

Tímto dodatkem se mění smlouva na akci „**Výměna vodovodu Křenov – směr Janůvky**“ :

## III.

**Cena za dílo**

1. Cena za dílo byla dohodnuta ve výši

Původní cena **4 487 887** **Kč bez DPH**.

Změny ceny  **269 229 Kč bez DPH**

**Celková cena díla 4 757 116 Kč bez DPH**

Důvodem změn jsou :

vícenáklady na provedení přípojek,

vícenáklady při napojení na stávající řady

vícenáklady vodovodu (křížení sítí, poruchy stávajícího vodovodu, uložení vodovodu do chrániček)

vícenáklady v rozsahu živičných vrstev

méněpráce – frézování, podklady z kameniva a cementové stabilizace, částečně pažení

## XIII.

## Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 smlouvy a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Tato dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (§6 zák. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Skupinový vodovod Moravskotřebovska a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.
3. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku smlouvy bylo schváleno členskou schůzí svazku Skupinového vodovodu Moravskotřebovska dne 1.11.2022, č. usnesení 01112022/10a.

#### V Moravské Třebové dne : 1.11.2022

Za objednatele : Za zhotovitele :

…………….……….…………….……… ………….………….……….……………

Jana Šebrlová Ing. Andrej Peňák

ředitelka svazku jednatel AVJ-STAVBY s.r.o.