Rekonstrukce komunikací – Karlova ulice, části ulic Škrétova, Čechova, Brandlova

a Kollárova I. Etapa – SO vodovod a kanalizace

**Dodatek č.1 k SOD**

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele: 2022/3311/0066

Smluvní strany:

**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**

se sídlem na adrese: Na Tobolce 428, 506 45 Jičín

IČO: 60109149 DIČ: CZ60109149

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1045

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Jičín

Číslo účtu: 115-3016210217/0100

(dále též jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**KVIS Pardubice a.s.**

se sídlem na adrese: Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS V HK, oddíl B, vložka 2435

IČO: 46506934

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

Peněžní ústav: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 17394093/0300

(„zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

Smluvní strany se dohodly a uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**DŮVOD K UZAVŘENÍ DODATKU**

Při postupném dokončování realizace podzemních inženýrských sítí dle projektové dokumentace a smlouvy o dílo (vodovod a kanalizace – investor VOS a.s. Jičín) v horní části Kollárovy ul. byl po odkrytí stávajících potrubí a provedení kamerové zkoušky zjištěn velmi špatný stav těchto podzemních vedení. Dle požadavku investora těchto inženýrských sítí – VOS a.s. Jičín je nutná jejich kompletní výměna v této horní – úzké části Kollárovy ul. Tyto práce a další nutné práce s tím související (rekonstrukce celé komunikace) nebyly předmětem uzavřené smlouvy o dílo. Protože se jedná o významné zvětšení původního rozsahu prací ze strany objednatelů – VOS a.s. Jičín a Města Hořice, které má vliv na celkovou cenu díla a termín dokončení díla, je nutné v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo na tyto práce uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo.

Tímto dodatkem se upravuje čl. **3. MÍSTO A** **DOBA PLNĚNÍ**

* 1. Termín dílčího předání vodovodu a kanalizace včetně přepojení přípojek

a předání kompletních dokladů do: 15.12 2022

Termín ukončení díla s ohledem na dokončení komunikací pro Město Hořice

je stanoven do: 30.04 2023

Tímto dodatkem se upravuje čl. **6.** **SMLUVNÍ CENA**

* 1. Smluvní strany se dohodly na navýšení smluvní ceně díla, která činí:

Původní cena bez DPH: **6 121 968,88** Kč

Dodatek č.1: oprava kanalizace ul. Kollárova 794 747,14 Kč

 oprava vodovodu ul. Kollárova 490 788,76 Kč

Dodatek č.1 bez DPH celkem: 1 285 535,90 Kč

**Cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH celkem: 7 407 504,78 Kč**

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají nedotčena
	2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
	3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.
	4. Dodavatel se zavazuje, že staveniště a komunikace (provizorní povrchové pojezdové vrstvy) budou v zimním období zabezpečeny a průběžně udržovány tak, aby byly pro místní obyvatele bezpečně použitelné a průjezdné

Přílohy dodatku:

1. Položkový rozpočet vícepráce
2. Harmonogram prací

V Jičíně dne 13.10.2022 V Pardubicích, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Jan Malý Ing. Pavel Jeništa

předseda představenstva předseda představenstva

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. KVIS Pardubice a.s.