**Dodatek č. 3 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy dodavatele:**

**č. smlouvy objednatele: 720/2016**

**Název díla:**

**VD Stanovice - výměna rychlouzávěrné klapky vodárenského potrubí**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: MONTEP s.r.o.**

U Stadionu 841, 434 01 Most

**IČ:** 25420216

**DIČ:** CZ25420216

**zastoupený:** Petrem Schettlem, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Petr Schettl, jednatel

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem oddíl C, vložka č. 17178

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu ukončení z důvodu trvajících okolností u společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., se kterou je nutné akci koordinovat.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Ukončení díla: původně 21.04.2017

**nově do 30 kalendářních dnů od písemné výzvy**

**objednatele k provedení prací**

**- ukončení díla nejpozději do 21.07.2017**

Ostatní ujednání Čl. III a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 16.05.2017 V Mostě dne 12.05.2017

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Petr Schettl

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik MONTEP s.r.o.