|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | číslo OZ: 8 |
| Zhotovitel: | L&P stavební, s.r.o., Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou IČ:63906236, DIČ: CZ63906236 | | | | | |
| Investor: | Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 40601 Liberec  IČO: 00083194  DIČ: CZ00083194 | | | | Datum: 7.10.2022 | |
| Název akce:  **"Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti**  **nájezdových ramp II"** | | | | | | |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | | Kontrolní dny, stavební deník | | | |
| - | | | |
| **Soupis prací - změnový list č. 8 (ZL 8)** | | | |
| **Dodatek č.3 smlouvy o dílo** | | | |
| **Předmět změny:**  **Neprovedení prací a dodávek dle Smlouvy o provedení stavby č.** 18/2022 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č.8, zpracovaného zhotovitelem, na základě požadavku objednatele.  V průběhu provádění stavby vydal objednatel pokyn spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:   * **v souladu s §222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.   **Popis a zdůvodnění změny:**  **ZL08 Sanace poruchy uložení mezipatra garáží nad parkovací plochou „P1“**  Na základě požadavku objednatele, který vycházel z plánu provedení renovačního nátěru (v dalším období) podlah v plochách, kde v rámci akce „Sanace ...“ není nová podlahová stěrka, zadavatel rozhodl, z důvodu hospodárnosti, redukovat rozsah vodorovného značení, které bude obnoveno až s renovačním nátěrem. Změnou vznikne méněpráce – úspora nákladů bez vlivu na termín realizace stavby.  **Méněpráce : 47.209,71 Kč bez DPH**  **Vícepráce : 0 Kč bez DPH**  **Změna celkem: 47.209,71 Kč bez DPH**  **Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona má vliv na celkový termín výstavby.** | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | / 0 / | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | odstavec 7, § 222 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Změna dle zákona 134/2016 Sb. § 222 zákona** | | | | | **Cena víceprací Kč**  **bez DPH** | **Cena méněprací Kč bez DPH** | **Výsledná změna ceny Kč bez DPH** |  | | **Odst.4** | **- 47.209,71** | **-** | **- 47.209,71** |  | | **Odst.5** | **-** | **-** | **-** |  | | **Odst.6** | **-** | **0** | **-** |  | | **Odst.7** | **-** | **-** | **-** |  | | **celkem** | **- 47.209,71** | **0** | **- 47.209,71** |  | | | | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Petr Šmakal – souhlasí Stanovisko projektanta stavby: SIAL s.r.o. - souhlasí | | | | | | |
| Příloha: ZL 8 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Počet připojených listů soupisu prací: 1 | Počet připojených výkresů: 0 |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě jako požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka | Josef Liebscher, jednatel |
| Datum: 7.10.2022 | Datum: 7.10.2022 |