|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | číslo OZ: 8 |
| Zhotovitel: | L&P stavební, s.r.o., Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou IČ:63906236, DIČ: CZ63906236 |
| Investor: | Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 40601 Liberec IČO: 00083194 DIČ: CZ00083194 | Datum: 7.10.2022 |
| Název akce: **"Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti****nájezdových ramp II"** |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: | Kontrolní dny, stavební deník |
| - |
| **Soupis prací - změnový list č. 8 (ZL 8)** |
| **Dodatek č.3 smlouvy o dílo** |
| **Předmět změny:** **Neprovedení prací a dodávek dle Smlouvy o provedení stavby č.** 18/2022 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č.8, zpracovaného zhotovitelem, na základě požadavku objednatele.V průběhu provádění stavby vydal objednatel pokyn spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:* **v souladu s §222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

**Popis a zdůvodnění změny:**  **ZL08 Sanace poruchy uložení mezipatra garáží nad parkovací plochou „P1“**Na základě požadavku objednatele, který vycházel z plánu provedení renovačního nátěru (v dalším období) podlah v plochách, kde v rámci akce „Sanace ...“ není nová podlahová stěrka, zadavatel rozhodl, z důvodu hospodárnosti, redukovat rozsah vodorovného značení, které bude obnoveno až s renovačním nátěrem. Změnou vznikne méněpráce – úspora nákladů bez vlivu na termín realizace stavby.**Méněpráce : 47.209,71 Kč bez DPH** **Vícepráce : 0 Kč bez DPH****Změna celkem: 47.209,71 Kč bez DPH** **Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona má vliv na celkový termín výstavby.** |
| Počet připojených listů specifikací:  | / 0 / |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Změna dle zákona 134/2016 Sb. § 222 zákona** |
| **Cena víceprací Kč****bez DPH** | **Cena méněprací Kč bez DPH**  | **Výsledná změna ceny Kč bez DPH** |  |
| **Odst.4** | **- 47.209,71** | **-** | **- 47.209,71** |  |
| **Odst.5** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Odst.6** | **-** | **0** | **-**  |  |
| **Odst.7** | **-** | **-** | **-** |  |
| **celkem** | **- 47.209,71** | **0** | **- 47.209,71** |  |

  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Petr Šmakal – souhlasíStanovisko projektanta stavby: SIAL s.r.o. - souhlasí |
| Příloha: ZL 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| Počet připojených listů soupisu prací: 1 | Počet připojených výkresů: 0  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě jako požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka |  Josef Liebscher, jednatel |
| Datum: 7.10.2022 | Datum: 7.10.2022 |