DODATEK č. 2

k č. SPA–2021-800-000168/2 (objednatele)

a č. 1571221 (zhotovitele)

ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace stavbu: Rekonstrukce ČOV Hranice

uzavřené dne 9.6.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: xxx , č.účtu xxx

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Adresa:	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: 	xxx

Ke smluvnímu jednání pověřen: 	xxx

K technickým věcem pověřen: 	xxx

Bankovní spojení: 	xxxxxx

IČO: 	46964371

DIČ: 	CZ46964371

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě dále popsaného zdůvodnění dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA–2021-800-000168, upravené dodatkem č. 1 SPA-2021-800-000168/1.

Koncepce „Rozšíření ČOV hranice zasahuje po vzájemné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem mimo pozemkové území stávající ČOV Hranice, na pozemky vlastněné v současné době Městem Hranice, jmenovitě částečně na pozemek p.p.č 1445/5 (trvalý travní porost s ochranou ZPF), v k.ú. Hranice u Aše. CHEVAK usiluje o odkup tohoto pozemku o výměře 666,0 m2.

Vzhledem k tomu, že odkup se časově protáhl nad předpokládanou dobu řešení, a do úplného vyjasnění a smluvního dořešení odkupu pozemku není vhodné rozvíjet záměr dalším projektovým stupněm, dochází k odkladu smluvených termínů počínaje zpracováním dokumentace ke stavebnímu povolení.

Cenově zůstávají zadané práce Zhotovitele beze změny.

V současné době je odkup mezi CHEVAKem a Městem Hranice připraven a měl by v průběhu října 2022 úspěšně proběhnout, následně by mělo proběhnou územně povolovací řízení s předpokládaným vydáním ÚR do konce roku 2022.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA–2021-800-000168 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- Článek 3. Čas plnění, celý odstavec 3.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2.	Jednotlivé dílčí termíny definovaných činností:

Zpracování aktualizované DÚR	..……………… 	předáno, zpracováno

- IČ - Podání žádosti o ÚR	………………		předpoklad k 15.11.2022

- Zpracování DSP	………………………………………………	29.3.2023

- IČ – Podání žádosti o SP	…………………………………….	30.6.2023

- Zpracování DPS	………………………………………………	15.10.2023

- Zpracování VV+SSP+KRP	…………………………………….	12.12.2023

Podmínkou pro navržené termíny je uzavření kupní smlouvy uvedeného pozemku viz výše v průběhu měsíce října, čímž bude možné očekávat vyjádření Města Hranice jako DOSS k DÚR obratem, a po obdržení tohoto vyjádření neprodleně podat žádost o ÚR.

Zhotovitel zahájí práce na DSP v koncepci a technickém řešení dle DÚR k 1.12.2022, nebude-li od Objednatele vydán pokyn k 1.12.2022, aby práce na DSP nezapočaly.

U termínů inženýrské činnosti je závazným termínem podání příslušných žádostí o ÚR a SP, následně bude Zhotovitel zastupovat Objednatele na základě plné moci až do vydání povolení v právní moci se snahou bezodkladně řešit všechny činnosti, jež jsou Zhotovitelem ovlivnitelné tak, aby povolení bylo dosaženo v co možná nejkratší době.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA–2021-800-000168 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne …………….. 				V Brně, dne …………..

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

………………………………

xxx  		   jednatel společnosti