Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 1210000001

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

**Státní fond životního prostředí České republiky**

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 00020729

zastoupený: Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 40002-9025001/0710

(dále jen „Fond")

a

**Jihomoravský kraj**

kontaktní adresa: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 601 82 Brno

IČO: 70888337

zastoupený: Mgr. Janem G r o l i ch e m, hejtmanem

(dále jen „příjemce podpory")

se dohodly na základě Změny č. 1 Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 1210000001 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 5. 5. 2022 na této změně a doplnění smlouvy č. 1210000001 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 13. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“):

1. V článku I bodu 3 se číslo „2022“ nahrazuje číslem „2024“.
2. V článku II body 7 a 8 nově znějí:

„7) Podporu je možno použít pouze na úhradu skutečných, účelných, efektivních, oprávněně   
a nezbytně vynaložených výdajů, vzniklých v přímé souvislosti s dodávkami, službami a popřípadě jinými pracemi, kterými je akce realizována, a které vznikly a byly uhrazeny v období od 24. 6. 2021 do 31. 12. 2023.

8) Při určování způsobilých výdajů akce a z nich odvozené výše podpory se bude vycházet ze znění  
čl. 8 Výzvy. Případné úhrady odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro realizaci Akce jsou způsobilým výdajem.“.

1. V článku IV bodu 1 písm. b) nově zní:

„b) provede zpracování odpadů (využití, odstranění, předání ke sběru - k využití a/nebo k odstranění) vzniklých působením tornáda a následnou činností IZS v obcích Jihomoravského kraje nejméně v množství podle písmene d), během zpracování budou veškeré odpady dle definice zpracování předány do zařízení k využívání nebo k odstranění odpadů nebo ke sběru nebo k úpravě, přičemž cílem je maximální podíl materiálově využitého odpadu; skládkovány budou pouze odpady nevyužitelné kategorie ostatní a nebezpečný za podmínek stanovených platnou legislativou; následně příjemce podpory provede technickou a biologickou rekultivaci zemědělských pozemků v k. ú. Moravská Nová Ves dle projektu „Posouzení stavu a projekt rekultivace zemědělských pozemků v k. ú. Moravská Nová Ves po zpracování odpadů umístěných - skladovaných na předmětných pozemcích v rámci činnosti složek integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje při likvidaci následků přírodní katastrofy - tornádo po dni 25. 6. 2021“,

1. V článku IV bodu 1 písm. d) se číslo „217 000“ nahrazuje číslem „190 000“.
2. V článku IV bodu 1 písm. j) se termín ukončení akce prodlužuje do 31. 12. 2023.
3. V článku IV bodu 1 písm. k) se termín předložení vyúčtování podle čl. 11 písm. c) Výzvy prodlužuje do 31. 3. 2024.
4. V článku IV bodu 1 písm. l) se termín předložení podkladů k ZVA podle čl. 11 písm. d) Výzvy prodlužuje do 30. 6. 2024.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
6. Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.
7. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V: V Praze dne:

dne:

……………………………………………. ...............……………………………………

zástupce příjemce podpory zástupce Fondu