|  |
| --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)** |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: | ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV ISPROFOND: 500 551 0004 |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |   | Pořadové číslo ZBV:**11./005A** |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**SO 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58****Variace č. 5 – Ložiska****Variace č. 11 – Obklady opěr, římsy z kamene**  |  |  |  |  **SO 209/5** |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |
|   | Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV" |   |
|   |   | **Přílohy Změnového listu:**Příloha č. 1 – Pokyn Správce stavby č. 5 k provedení variace č. 5 – 2xPříloha č. 2 – Zápis z jednání ze dne 8.12.21 k provedení variace č. 11Příloha č. 3 – SD 11.2.2021,16.4.2021, 16.5.2022 – 6xPříloha č. 4 – Vyjádření NPÚ ze dne 14.3.2022 – 5xPříloha č. 5 – Změna soupisu množství – 1x |  |   |  |   | Paré č. |  | Příjemce |   |   |
|   |   | Příloha č. 6 – Ocenění Variace č. – 1xPříloha č. 7 – Individuální kalkulace – 3xPříloha č. 7a – Nabídky – samostatná příloha – 9xPříloha č. 8 – Fotodokumentace – 4xPříloha č. 9 – Přehled změn stavby – 1xPříloha č. 10 – Plná moc Ing. Milan Vrabec – samostatná příloha |  |   |  |   | 1. Správce stavby (v

elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)1. Zhotovitel
2. Projektant
3. Supervize
 |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Iniciátor změny: Zhotovitel |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |  | Vzhledem k požadavkům NPÚ na zachování 4ks stávajících historických ložisek pod rekonstruovanou ocelovou příhradovou nosnou konstrukcí SO 209 bylo specialistou Správce stavby rozhodnuto, že pohyblivá ložiska vzhledem k jejich stavu budou vyrobená nová formou repliky a pevná ložiska po potvrzení jejich kvality budou repasována. Z důvodu nevyhovujících předepsaných zkoušek na pevných ložiscích bude provedena taktéž jejich replika. Dále bylo nutné po zjištění nevyhovujícího uložení kamenných římsových kvádru na křídlech opěry tyto kamenné kvádry demontovat a po dokončení prací na spodní stavbě znovu osadit a přikotvit na stávající křídlo opěry 3. Také bylo nutné utěsnit spáru mezi pochozími plechy nosné konstrukce a kolejovými žlábky. Pro nemožnost použití kamene uvažované zhotovitelem dle zadávací dokumentace stavby z demolované stávající kamenné pěry O1 (viz pokyn správce č. 4) a vzhledem ke sjednocení vzhledu celé spodní stavby SO 209 byly opěrné zdi a pilíř provedeny z kotveného historizujícího kamenného „kyklopského zdiva“ tl. 25cm z nových opracovaných kamenů na celé spodní stavbě. |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **-568 796,83** | **2 946 275,43** | **2 377 478,60** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **není** | **není** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | **C** | **D** | E |
|

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:***Vzhledem k tomu že,****Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je:****a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku****b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku****se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.** |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** *(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;* *(2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;* *(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:* |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | *a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů* |
|  | *b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů* |
|  | *c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku*  |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | *a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat*  |
|  | *b) nemění celkovou povahu zakázky*  |
|  | *c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku*  |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | *a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -*  |
|  | *b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -*  |
|  | *c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší*  |
|  | *d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality*  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Projektant (autorský dozor)** | Jméno: xxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |
|   | **Garant smlouvy objednatele** | Jméno: xxxxxxxxxxxxxx  | Datum Podpis |
|   | **Supervize** | Jméno: xxxxxxxxxxxxxx |   | DatumPodpis  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Správce stavby** | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ | DatumPodpis   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/051/R/SoD/2020* | *předpokládaný výdaj*  | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |  |  |  |
|  | *týká se bodu :*  |  *2 876 749,10 Kč vč. DPH* |  |  |  |  |  |  |
|   | **Objednatel**  | Jméno: |   | DatumPodpis |   |  |   |   |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | DatumPodpis |   |  |  |  |
|  | **příkazce operace:** | Jméno: |   | DatumPodpis |   |  |  |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |  |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |  |  |
|   | **Zhotovitel:** Stavby mostů a.s. | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |   |