|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Název a evidenční číslo Stavby: | | | | | | | | ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV  ISPROFOND: 500 551 0004 | | | | | | | |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | |  | | | Pořadové číslo ZBV:  **11./005A** | | | | | |
|  | | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  **SO 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58**  **Variace č. 5 – Ložiska**  **Variace č. 11 – Obklady opěr, římsy z kamene** | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | **SO 209/5** | | | | | | |
|  | | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | **Přílohy Změnového listu:**  Příloha č. 1 – Pokyn Správce stavby č. 5 k provedení variace č. 5 – 2x  Příloha č. 2 – Zápis z jednání ze dne 8.12.21 k provedení variace č. 11  Příloha č. 3 – SD 11.2.2021,16.4.2021, 16.5.2022 – 6x  Příloha č. 4 – Vyjádření NPÚ ze dne 14.3.2022 – 5x  Příloha č. 5 – Změna soupisu množství – 1x | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Paré č. | |  | Příjemce | | | |  |  | | |
|  | |  | Příloha č. 6 – Ocenění Variace č. – 1x  Příloha č. 7 – Individuální kalkulace – 3x  Příloha č. 7a – Nabídky – samostatná příloha – 9x  Příloha č. 8 – Fotodokumentace – 4x  Příloha č. 9 – Přehled změn stavby – 1x  Příloha č. 10 – Plná moc Ing. Milan Vrabec – samostatná příloha | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | 1. Správce stavby (v   elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)   1. Zhotovitel 2. Projektant 3. Supervize | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | |
|  | | Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | Vzhledem k požadavkům NPÚ na zachování 4ks stávajících historických ložisek pod rekonstruovanou ocelovou příhradovou nosnou konstrukcí SO 209 bylo specialistou Správce stavby rozhodnuto, že pohyblivá ložiska vzhledem k jejich stavu budou vyrobená nová formou repliky a pevná ložiska po potvrzení jejich kvality budou repasována. Z důvodu nevyhovujících předepsaných zkoušek na pevných ložiscích bude provedena taktéž jejich replika. Dále bylo nutné po zjištění nevyhovujícího uložení kamenných římsových kvádru na křídlech opěry tyto kamenné kvádry demontovat a po dokončení prací na spodní stavbě znovu osadit a přikotvit na stávající křídlo opěry 3. Také bylo nutné utěsnit spáru mezi pochozími plechy nosné konstrukce a kolejovými žlábky. Pro nemožnost použití kamene uvažované zhotovitelem dle zadávací dokumentace stavby z demolované stávající kamenné pěry O1 (viz pokyn správce č. 4) a vzhledem ke sjednocení vzhledu celé spodní stavby SO 209 byly opěrné zdi a pilíř provedeny z kotveného historizujícího kamenného „kyklopského zdiva“ tl. 25cm z nových opracovaných kamenů na celé spodní stavbě. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | |  |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | **-568 796,83** | | | | | | | | **2 946 275,43** | | | | | **2 377 478,60** | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | | | | | **není** | | | | | **není** | | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | |
|  | | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | B | **C** | **D** | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*  **Vzhledem k tomu že,**  **Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je:**  **a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku**  **b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku**  **se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**  *(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;*  *(2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;*  *(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *b) nemění celkovou povahu zakázky* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Projektant (autorský dozor)** | | | | | | | | | | Jméno: xxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | Vyjádření: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Garant smlouvy objednatele** | | | | | | | | | | Jméno: xxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | Datum    Podpis | | | | | | | | | | | |
|  | **Supervize** | | | | | | | | | | Jméno: xxxxxxxxxxxxxx | |  | | | | | | | Datum  Podpis | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Správce stavby** | | | | | | | | | | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx  Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ | | | | | | | | | Datum  Podpis | | | | | | | | | | |  |
|  | Vyjádření: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/051/R/SoD/2020* | | | | | | | | | | *předpokládaný výdaj* | | *Předpokládaný termín úhrady* | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | *týká se bodu :* | | | | | | | | | | *2 876 749,10 Kč vč. DPH* | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Objednatel** | | | | | | | | | | Jméno: | |  | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | | | | | | | | | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **příkazce operace:** | | | | | | | | | | Jméno: | |  | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | | | | | | | | | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | | | | | | | | | | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Zhotovitel:** Stavby mostů a.s. | | | | | | | | | | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | Číslo paré: | | | |  |  |