Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“)

zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s.

Vyskočilova 1566

140 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne 2.7.2021

Naše zn. VM-SF/2021-273

,

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/051/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“)

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58 (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 5 k variaci č. 5 – Ložiska

SO 209 Most bývalé dráhy ÚČOV

Související dokumenty/události:

- záznam z PS č. 15 a speciálně s odkazem na bod 15.03 (2. Agenda RDS, str. 4)

Specialista Správce stavby rozhodl, že pevná ložisko ze stávajícího mostu lze použít v novém mostě SO 209 Most bývalé dráhy ÚČOV. Pohyblivá ložiska nelze použít – nutno zajistit ložiska nová. Toto rozhodnutí je uvedeno v záznamu z PS č. 15 (2. Agenda RDS, bod 15.03 Ložiska pro SO 209 Most bývalé dráhy ÚČOV).

Souhlas s použitím původních pevných ložisek je podmíněný, až do doby potvrzení jejich kvality (nenalezení vady) níže uvedenými metodami, které ve své zprávě z 15. 5. 2021 popsal specialista Správce stavby, tj. po otryskání válců provést

- 100 % vizuální kontrolu,

- 100 % MT zkoušku

- popř. PT zkoušku na případné odhalení povrchových a těsně podpovrchových vad v materiálu.

- v případě nalezení nepřípustných indikací, provést kontrolu UT na materiálu na vnitřní vady .

Správce stavby tímto dle Pod-článku 13.1. vydává pokyn k realizaci Variace č. 5 – Ložiska spočívající v:

- provedení výše specifikovaných zkoušek na starých pevných ložiscích.

- provedení nových pohyblivých ložisek.

Ocenění variace:

Ocenění variace Zhotovitel zpracuje formou změnového rozpočtu a předloží Správci stavby k odsouhlasení.

Časový dopad variace:

Správce stavby nepředpokládá žádný dopad této variace na harmonogram prací.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k přerušení prací.

| Na vědomí: |  |
| --- | --- |
| Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR |  |

|  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí týmu správce stavby Společnost (sdružení) INFRAM/IDS Trojská kanál |
| --- | --- | --- | --- |