***Domov sociálních služeb Vlašská***

***DODATEK č. 6 KE SMLOUVE* O *DILO***

***v*** ,

***EVIDENČNÍ ČÍSLO 22-004***

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

***DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ***

***Sídlo: Zastoupený:***

***I ČO:***

***DI Č:***

***Bankovní spojení:***

***Vlašská 344/25, 118 00 Praha 1***

***Mgr. Martin Kahánek, pověřen řízením***

***70875430***

***není plátce DPH***

***PPF banka a.s. číslo účtu: 2001220004/6000***

*na straně jedné jako* ***„Objednatel"***

***a***

***PROXIMA a.s.***

***Sídlo: Zastoupený:***

***I ČO:***

***DIČ:***

***Bankovní spojení:***

Zapsaný v:

***Charlese de Gaulla 3/800 Praha* 6**

***Ing. Karlem Chorvátem, členem správní rady***

**609 *16 478***

***CZ60916478***

***Komerční banka, a.s. číslo účtu: 6356020237/0100***

Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze od d íl B, vložka 4616

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel"***

***smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 17.2.2022, evidenční číslo zhotovitele: 22-004 (dále jen „Smlouva") dodatek č. 5 tohoto znění:***

#### Preambule

*Při realizaci díla s názvem:* ***,,Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9"*** *se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce* - *vícepráce.*

Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby.

V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny - méněpráce.

Obecně se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Rozsah dodatečných prací a méněprací je odsouhlasen projektantem, TDS, zástupcem objedna tele a jsou popsány ve stavebním deníku a změnovém listu ZL č. 5 a v příslušných soupisech stavebních prací dodávek a služeb, s výkazy výměr.

Vznikly tak vícepráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavu jí podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení§ 222 odst. (4) zákona č. 13 4/20 16 Sb. o zadávání veřej ných zakázek.

Hodnota změny je ( včet ně započtení hodnot y změny z dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5) **ve výši 10 , 04** %

původní hodnot y závazku.

### Článek I. Předmět dodatku

V souladu s§ 222 odst. (4) Zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon" ) a se smluvním ujednáním se obě st rany dohodly na následujÍCÍch změnách smlouvy:

* 1. ***Článek I . Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)* se *doplňuje o odstavec s následujícím znění:***

**1.1a.** Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce.

***Domov sociálních služeb Vlašská***

Specifikace dodatečnýchprací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 5, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**1 .1 .b.** Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 5, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku.

* 1. ***Odstavec4 .1 . Článku IV. Cena díla se mění následovně:***

***Článek IV. Cena díla***

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I . této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení§ 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpis{) jako cena nejvýše přípust ná takt o:

**4.l a. Cena dfla** uvedeného v článku I . této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „ DPH")

+ cena dodatečných prací - cena méněprací

***20 112 53 4,31 Kč bez DPH***

(19 928 093,47 Kč cena díla dle dodatku č. 5

+184 440,84 Kč cena dodatečných prací)

***Daň* z *přidané hodnoty ve snížené sazbě 15*** % *z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše čin{ částku*

***3 016 880,15 Kč***

***Dohodnutá celková cena dl/a člnf včetně daně* z *přidané hodnoty celkem***

***23 129 414,46 Kč***

***Článek*** *II.* ***Závěrečná ustanovení***

**2.1.** Uvedené záměny nemají vliv na celkovou cenu díla

**2 .2 .** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zťJstávají v platnosti beze změn.

* 1. *Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:*
     + *příloha číslo 1* - *Změnový list* č. *5*
     + *příloha číslo 2* - *Soupis stavebních prací dodávek a služeb víceprací a méněprací*

**2 .4.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vťJle. Na dťJkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

***V Praze dne*** .....7.11...... ***2022 V Praze dne 4.11.2022***

za Objednatele

***Mgr. Martin Kahánek,***

pověřen řízením

***I ng. Karel Chorvát***

člen správní rady spol. PROXIMA a.s.

**ln Proxima.as**

**STAVEBNÍ SPOLEČNOST**

**Charlese de Gaulla 3, 160 oo Praha 6**

IČ: **60916I17B** OIČ: **CZ60916I17B** (1)

***Domov sociálních služeb Vlašská***

## Protokol o změně díla Změnový list číslo 05

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel: Zhotovitel: TOS:

Projektant:

Rekons t rukce objektu Na Dlážděnce 1 312/ 9, Praha 8 - Libeň

* 1. - *Rekons trukce bytového domu, 02* - *kanalizace vnitřní, 04* - *Silnoproud* - *specifikace, 06* - *Vzduchotechnika*

Domov sociálních služeb Vlašská

PROXIMA a.s., Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ 60916478

JK STAVITEL s.r .o., Jeremenkova 757/32, 140 00 Praha 4, I Č 44268742 Ing. Jiří Kratina ing. Luboš Brandeis, Varšavská 546/31, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 41153511

Popis změny: STAVEBNÍ PRÁCE III a PROFESE - viz příloha POPIS ZMĚNY Odl:Jvodnění změny: Viz příloha POPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal:

**>(lj**

**C:**

**>e(lj**

IJedná se o změnu: (zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla XX

§ 222 odst. (4) Zákona XX

**N** IJedná se o změnu ve smyslu zákona:

§ 222 odst. (5) Zákona

###### o

**.g;**

**'::J**

::...

**C:**

**o**

**(lj::...**

(zatrhnout)

Zpl:Jsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)

hodnota přípočtfl (víceprací)

§ 222 odst. ( 5) Zákona

§ 222 odst. (7) Zákona zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PO XX

dokumentace skut. provedení Jiné

1 84 440,84

**(lj u C:**

**li) c: e**

* + - ' -- **> (l)**

**'ti (lj**

**'::J ' N N**

**,S!**

**li)**

**>(lj**

**C:**

*::...*

**O >**

**e**

**.g;**

**lil N**

**'1:1**

**'::J**

celkem v Kč bez DPH hodnota odpočtfl (méněprací) celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

*Výše DPH sazba :* **1 15 %**

náklady na změnu vč. DPH

*o*

Zhotovitel 184 440,84

27 666,13

212 106,97

,:::.:..

# E

##### !!!

-

**C:**

**(lj**

**li)** ::,,.

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. Termín realizace změny: 10 - 11 .2022

Vliv změny na termín dokončení díla: o

***Změnu odsouhlasil: datum***

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 24.10.2022 '

*1*

***.,JJtldPi§***

**li) C:**

**e**

**- ,(lj**

##### "§

**O N**

o

::,,.

**.c::**

**o**

**ft**

**Q.**

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy: Změnový rozpočet ZL 05, Popis změny

24.10.2022

24.10.2022

24.10.2022

24.10.2022

,

)

*Domov sociálních služeb Vlašská*

***Tabulka evidence změn***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***číslo změny*** | ***snížení***  ***ceny*** | ***bez dopadu do ceny*** | *nad* ***rámec ceny*** | ***cenové údaje bez DPH*** | | | ***cenové údaje vč.***  ***DPH*** |
| *přípočty* | *odpočty* | ***cena díla*** | ***cena díla*** |
| *Čl.* ***4.1. SOD*** | *čl.* ***4.1. SOD*** |
| *Základnísmlouva* |  |  |  |  |  | ***19 664 000,- Kč*** | ***22 613 600,- Kč*** |
| *Změnový Jist č. 1* |  | *XX* |  | *0,00* | *0,00* |  |  |
| *Změnový Jist č.* 2 |  |  | *XX* | *786 276, 20* | *568 267,07* | *1 9 88 2 009, 13 Kč* | 22 *864 31 0,50 Kč* |
| *Změnový list č. 3* | *XX* |  |  | *155 787,51* | *161 603,50* | *19 876 193,14 Kč* | 22 *857 622,11 Kč* |
| *Změnový list č. 4* |  |  | *XX* | *84 917,21* | *33 016,88* | *19 928 093,47 Kč* | 22 *917 30 7,4 9 Kč* |
| *Změnový list* č. *5* |  |  | *XX* | *184 440,84* | *0,00* | *20 112 534,31 Kč* | *23 129 414,46 Ke* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***So uč t y*** | | | | **l 2ll *4 2,1 76*** | ***762 8 87 , 45*** | ***20 112 5 3 4,3 1 Kč*** | ***23 129 414,46 Kč*** |

Stavba:,, Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9, Praha 8 - Libeň"

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 05: STAVEBNÍ PRÁCE Ill+ PROFESE**

**Příloha č. 2:**

***Popis změn:***

***Změna č. 1: VZT, příprava pro klimatizaci***

*Rozvody chladu vč. izolace, elektro, ZTI a stavebních přípomocí. Doplnění požární klapky.*

***Změna č. 2: Elektroinstalace***

*Doplnění kabeláže pro přípravu klimatizace*

*Doplnění LED žárovek, doplnění kabeláže pro bezklíčové otvírání dveří*

***Změna č. 3: ZTI* - *kanalizace***

*doplnění kanalizace pro přípravu klimatizace (odvod kondenzátu)*

***Změna č. 4: Stavební práce Ill***

*Doplnění další vrstvy malby pro dosažení běžného standardu maleb na povrchu z desek Formace/ (nemají povrchovou úpravu Q3}*

*Klempířské svody 150mm*

*Jádrové vrtání pro přípravu klimatizace Doplnění revizních dvířek do SOK*

*Pokladní 058 deska pod oplechování atiky (klempířské prvky)*

*S ohledem na charakter vzniku změny, na technickou specifičnost a neoddělitelnost předmětu víceprací od zbytku díla navrhuje objednatel zatřídění změn podle*

***§222/4 de minimis***

REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL 05

Kód:

Stavba: Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE Ill a PROFESE.

Místo:

Zadavatel Uchazeč:

Praha 8 PROXIMA a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis Vícepráce Méněpráce Rozdíl

Náklady stavby celkem bez DPH **184 440,84 0,00**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL05** | 1 | VZT - rozv ody chl adu | 83 392 ,50 | 0,00 | 83 392,50 |
| **ZL05** | 2 | Elektroinstalace | 22 552,67 | 0,00 | 22 552,67 |
| **ZL05** | 3 | Zdravotechnika | 13 665,55 | 0,00 | 13 665,55 |
| **ZL05** | 4 | Stavební práce Ill | 64 830,12 | 0,00 | 64 830,12 |
|  | | | | | |

**SALDO 184 440,84**

\_.. **Proxima.as**

STRVESNÍSPOLEČNOST

Charlese de Gaulla 3, 160 oo Praha 6

IČ: 609161178 DIČ: CZ609161178 (1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ**  Stavba:  **Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE Ill a PROFESE.**  So upis:  **01 - VZT**  36 - Rozvody chladu vč. izolace, elektro, ZTI a stavebních přípomocí. 42 - Doplněnípožární klapky.  M ísto : Na Dlážděnce 1312/9 Datum:  Zadavate l: Domov sociálních služeb, Vlašská 25, Praha 1 Projektant: Zhotovitel: PROXIMA a.s. Zpracovatel: | | | | | | | | | | | | |
| PČ |  | Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena | [CZK] | Vícepráce celkem [CZK] | Méněpráce celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | |  |  |  | | **83 392,50** | **0,00** |  |
| D **D9 VZT - rozvody chladu** | | | | | | **78 970,50** | **0,00** |
|  | 36 | K | 09-1 | Rozvody chladu vč. izolace, komunikace | | m | 68,000 | 828,00 | | 56 304,00 |  |  |
|  | 36 | K | 09-2 | Montážní box | | ks | 3,000 | 1 472,00 | | 4 416,00 |  |  |
|  | 36 | K | 09-3 | Krycí lišta | | ks | 2,000 | 437,00 | | 874,00 |  |  |
|  | 36 | K | 09-4 | Montážní materiál | | kpl. | 1,000 | 1 104,00 | | 1 104,00 |  |  |
|  | 36 | K | 09-5 | Montážní práce | | kpl. | 1,000 | 13 857,50 | | 13857,50 |  |  |
|  | 36 | K | 09-6 | Režijní náklady, doprava | | kpl. | 1,000 | 2 415,00 | | 2 415,00 |  |  |
|  |  | **D** | **D10** | **VZT** | |  |  |  | | **4 422,00** | **0,00** |  |
| 3 | **42** | K | Pol215 | Protipožární klapka 0125mm, s teplotním  spouštěním a ručním ovládáním | | ks | 1,000 | 4 422,00 | | 4 422,00 |  | SOD |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ**  Stavba:  **Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE Ill a PROFESE.**  Soup is:  **02 - Elektroinstalace**   1. - Doplnění kabeláže - klimatizace 2. - Doplnění LED žárovek, doplnění kabeláže - bezklíčové otvírání dveří   Místo: Na Dlážděnce 1312/9 Datum:  Zadavatel: Domov sociálních služeb, Vlašská 25, Praha 1 Projektant:  Zhotovitel: PROXIMA a.s. Zpracovatel: | | | | | | | | | | | | |
|  | PČ |  | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena | [CZK] | Vícepráce celkem [CZK] | Méněpráce celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem**  D Elektroinstalace  D E1 Doplnění kabeláže - klimatizace | | | | |  |  |  | | **22 552,67**  22 552,67  7 596,90 | **0,00**  0,00  0,00 |  |
|  |  | 36 | K | E1-1 | CYKY 3x2,5 | m | 87,000 | 66,70 | | 5 802,90 |  |  |
|  |  | 36 | K | E1-2 | jistič C10A 6kA | kus | 3,000 | 425,50 | | 1 276,50 |  |  |
|  |  | 36 | K | E1-3 | drobný nespecifikovaný materiál | kpl. | 1,000 | 517,50 | | 517,50 |  |  |
|  |  |  | D | E2 | LED žárovky do bytů |  |  |  | | 10 690,40 | 0,00 |  |
|  |  | 37 | K | E2-1 | LED žárovka 800LM | kus | 56,000 | 51,75 | | 2 898,00 |  |  |
|  |  | 37 | K | E2-2 | Objímka | kus | 56,000 | 29,90 | | 1 674,40 |  |  |
|  |  | 37 | K | E2-3 | Montáž | kus | 56,000 | 109,25 | | 6 118,00 |  |  |
|  |  |  | D | E3 | Doplnění kabeláže - bezklíčové otvírání dveří |  |  |  | | 1 426,00 | 0,00 |  |
|  |  | 37 | K | E3-1 | CYKY 3x2,5 | m | 15,000 | 66,70 | | 1 000,50 |  |  |
|  |  | 37 | K | E3-2 | jistič C10A 6kA | kus | 1,000 | 425,50 | | 425,50 |  |  |
|  |  |  | D | E4 | Ostatní |  |  |  | | 2 839,37 | 0,00 |  |
|  | 46 |  | K | Pol182 | Drobný pomocný a montážnímateriál | sada | 1,000 | 914,37 | | 914,37 |  | SOD |
|  | 48 |  | K | Pol184 | dokumentace skutečného stavu | hod. | 5,000 | 385,00 | | 1 925,00 |  | SOD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ**  Stavba:  **Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE** Ill **a PROFESE.**  Soupis:  **03 -ZTI**  **36 - Doplnění ZTI - klimatizace**  Místo: Na Dlážděnce 1312/9 Datum:  Zadavatel: Domov sociálních služeb, Vlašská 25, Praha 1 Projektant:  Zhotovitel: PROXIMA a.s. Zpracovatel: | | | | | | | | | | |
| IPČ .. Typ Kód .. ··. ·.. *·:?'.i:':* '.. ; . \_·:'?.; :-·:.:::;::·.\_ \\ -: \_-. :::. ,\_.\_-·,-,.:\_;,{('.l··:?ťtlif?\\ i/ft;·1,-fi,:: :: lYíč: P\_ř8: (: , "tk, : **.-;\_:: 'ťfě ráce Ce\_nová**  ·\_ .-,\_, popis. ;< ·.•• · , MJ.... Mno.z .t 'iii}?en JCZK], ., [CZKJ':?t;, cell<eWí;)[CZKJ '.'.soustava  ," \_,- ·,-·, | | | | | | | | | | |
| **Náklady soupisu celkem 13 665,55 0,00**  D **Zdravotechnika 13 665,55 0,00**  D Z1 Doplnění ZTI - klimatizace 13 665,55 0,00 | | | | | | | | | | |
| 19 | 36 | K | Pol19 | kanalizační potrubí hrdlové hladké, systém HT, DN32-  **50, včetně tvarovek** | m | 11,000 | 495,00 | 5 445,00 |  | SOD |
| 20 | 36 | K | Pol20 | montáž HT potrubí 32-50 | m | 11,000 | 165,00 | 1 815,00 |  | SOD |
| 38 | 36 | K | Pol38 | revizní dvířka plechová bílá, 150x200 mm (montáž je zahrnuta ve stavebních přípomocích) | kus | 3,000 | 575,30 | 1 725,90 |  | SOD |
|  | 36 | K | 763172321 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel.  200x200 mm | kus | 3,000 | 309,00 | 927,00 |  | ÚRS |
|  | 36 | K | 763211911 | **Zhotovení otvoru vel. do O,1 m2 v sádrovláknité příčce**  ti do 100 mm s vyztužením profily | kus | 3,000 | 866,00 | 2 598,00 |  | ÚRS |
|  | 36 | K | Z1-1 | Sifon D+M - klimatizace | kus | 3,000 | 241,50 | 724,50 |  |  |
| 42 | 36 | **K** | Pol42 | stavební přípomoci (vrtání prostupů, frézování a zazdívání drážek ve stávaiích konstrukcích) | kpl | 1,000 | 430,15 | 430,15 |  | SOD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SOUPIS PRACÍ**  Stavba:  **Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE Ill a PROFESE.**  Soupis:  **04 • Stavební práce Ill**  **39 - Doplnění jedné vrstvy malby pro dosažení bežného standardu maleb na povrchu z desek Farmacel 40 - Klempířské svody 150mm.**  **41 - Jádrové vrtání - klima.**  . **43 - Doplnění revizních dvířek do SOK.**  **44 - Pokladní OSB deska - klempířské prvky**  Místo: Na Dlážděnce 1312/9 Datum:  Zadavatel: Domov sociálních služeb, Vlašská 25, Praha 1 Projektant:  Zhotovitel: PROXIMA a.s. Zpracovatel:  i\ i:::, · - |  |
|  | I PČ/ Typ Kód . . Popis · , " .. Množs' tv...(..}: :J:cena [CZK] [CZK]  . . ·, ' ., \_ | celkem [CZK] **soustava** |
|  | **Náklady soupisu celkem 64 830,12**  D **HSV Práce** a **dodávky HSV 3 893,14**  D 96 Bourání konstrukcí a demontáže 3 870,00 | **0,00**  **0,00**  0,00 |
|  | 1 41 I K I 977151122 Jádrové *:,rty* iamantovými korunkami do stavebních I m I 1,000 3 870,00 3 870,00 I  I matenalu D pres 120 do 130 mm I I | I ÚRS |
|  | D 099 Přesun hmot HSV 23,14 | 0,00 |
|  | 11651 do 24 m I I I l  I K I 998017003 I Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v ·1 t 0,029 798,00 23,14 | l SOD |
|  | D **PSV Práce a dodávky PSV 60 936,98**  D 762 Konstrukce tesařské 10 041,44 | **0,00**  0,00 |
|  | 1 44 1 K I 762361311 IKo\_nstrukční a vy\_'.ovn ací vr tva pod klempířské prvkyl m 2 I 12,394 784,00 9 716,90  I (atiky) z desek drevostepkovych ti 18 mm I I I | I ÚRS |
| w **Atika**  w 35,41'0,35 12,394  w **Součet** 12,394 | | |
|  | I K I 998761203 I Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v I  12041 obJektech v do 24 m % I 97,169 I 3,34 I 324,54 I | l SOD |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPČ | •,', | Typ | Kód | Popis  ·.,'.. . | ,\_-.,. | * · | ·" | *·:\_* |  | · · | ::'  MJ | --·,· | | •.,.. ·" "",''.''"-r  Množství f  . | ,.-•- •--,, ---.--  J.cena | -  [CZK] | •· | | **Vícepráce ce\_lkem**  [CZK] | **Méně·prác•e** ·-- -  celkem [CZK] | **Cěi'roVá**  **so'ClSt8Vá** |
|  |  | D | 763 | Konstrukce montované |  | | | |  | | | |  | |  | | | 14 502,70 | | 0,00 |  |
| 213 | *43* | K | 763172352 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SOK kcí vel.  300 x 300 mm pro podhledy wc a koupelen | | | | | kus | | | | 5,000 | | 361,00 | | | 1 805,00 | |  | SOD |
| *214* | *43* | *M* | *59030711* | *dvířka revizní jednokřídlá 300x300mm* - *do SDK*  *nadhledu koupelen* a wc | | | | | *kus* | | | | *1,000* | | *737,00* | | | *737,00* | |  | SOD |
|  | *43* | *M* | *763-1* | *PO 30min dvířka SDK pro SLA 300x300 (chodba)* -  *slaboproud* | | | | | *kus* | | | | *4,000* | | *2 944,00* | | | *11 776,00* | |  |  |
| 230 |  | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v  objektech v do 24 m | | | | | % | | | | 143,180 | | 1,29 | | | 184,70 | |  | SOD |
|  |  | o | 764 | Konstrukce klempířské |  | | | |  | | | |  | |  | | | 7 896,82 | | 0,00 |  |
| 244 | 40 | K | 764528424 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al  plechu průměru do 150 mm | | | | | m | | | | 4,500 | | 1 732,50 | | | 7 796,25 | |  | SOD |
| 245 | 40 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v  obiektech v do 24 m | | | | | % | | | | 77,963 | | 1,29 | | | 100,57 | |  | SOD |
|  |  | o | 784 | Malby |  | | | |  | | | |  | |  | | | 28 496,02 | | 0,00 |  |
| I | 39 | K | 784211001 | Jednonásobné akrylátové bílé malby ze směsí  otěruvzdornvch v místnostech vvškv do 3 80 m | | | | | m2 | | | | 747,927 | | 38,10 | | | 28 496,02 | |  | ŮRS |
|  |  | w  w w w w | | **Příčky**  (123,797+35,632+102,2)\*2 |  | | | |  | | | | 523,258 | |  | | |  | |  |  |
| **Předstěny** |  | |
| 127,313+97,356 | 224,669 | |
| **Součet** | 747,927 | |