**„Litovel, ul. Novosady – rekonstrukce uličního prostoru “**

**DODATEK č. 1 (SML/0010/2022/MH/1)**

k SOD č. SML/0010/2022/MH (S23-036-0023)

Smluvní strany:

**Objednatel: Město Litovel**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města

- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Petr Navrátil

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel

číslo účtu: 19-3620811 kód banky: 0100

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odšt. závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Kontaktní a fakturační adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

Zastoupená: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA

IČ: 48035599, DIČ: CZ 48035599

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě pověření

- ve věcech technických: Ing. Jakub Hříva, hl. stavbyvedoucí oblasti

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 212269343, kód banky: 0300

Tel. 587 419 810, 812 na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

**Preambule**

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 06.05.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce spočívající v realizaci rekonstrukce místní komunikace III. třídy na ulici Novosady v Litovli (dále jen „Smlouva o dílo”).

**II.**

**Sjednaná doba pro provedení díla**

Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu realizace díla ze dne 11.10.2022, kdy uvádí důvody s ohledem na:

1. vynucenou rekonstrukci plynovodu v kolizi se stavbou v km 0,210 – K.Ú. zhotovitel v uvedené části nemohl provádět práce, a to od 09.08.2022 do 26.09.2022
2. prodloužení stavebních prací na okružní křižovatce Uničovská – Loštická – K. Sedláka, kde z důvodu výstavby této křižovatky byla část naší stavby (úsek „B“) používán jako objízdná trasa do 14.10.2022.

V důsledku těchto změn se Smluvní strany dohodly, že Smlouva o dílo se mění v čl. 4 Sjednaná doba pro provedení díla následovně:

4.1. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat předmět díla **do 09.12.2022.**

**III.**

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy o dílo č.1 byl schválen na jednání Rady města Litovel dne 27.10.2022

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – žádost o prodloužení termínu realizace akce

V Litovli dne 27.10.2022 V Olomouci dne 24.10.2022

Objednatel: Zhotovitel:

………………………………. ………………………….………………...

Viktor Kohout Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál,

starosta města na základě pověření