**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

**Město Svitavy**

Sídlo: T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, Předměstí, 568 02

Zastoupené: XXXX- vedoucí odboru školství a kultury

IČ: 00277444

DIČ: CZ00277444

Bankoví spojení: XXXX pobočka Svitavy

Číslo účtu: XXXX

Kontaktní osoba: XXXX, technický dozor investora

tel. č.: XXXX

mobil: XXXX

e-mail: XXXX

*jako „objednatel“*

a

**BcA. Daniel Bartoš,** restaurátor kamene a štuku s povolením MK ČR

Sídlo: XXXX, Svitavy, 568 02

IČ: 65190629

DIČ: XXXX

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Jednající: BcA. Daniel Bartoš

*jako „zhotovitel“*

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19. 10. 2021 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Svitavách, ulice Školní**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 20. 10. 2021.

**B.**

Mezi objednatelem a zhotovitelem došlo, na základě odůvodněného požadavku zhotovitele, k prodloužení termínu dokončení díla. Jedná se o dlouhodobé zdravotní problémy na straně zhotovitele. Vzhledem k vývoji se v dodatku č. 2 přistupuje k další úpravě termínu dokončení díla.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

v článku 4. Smlouvy o dílo se v bodě 1. mění termín dokončení a předání díla z původního 30. 6. 2022 na **30. 11. 2022**.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

O uzavření smlouvy rozhodl Odbor školství a kultury Městského úřadu na základě směrnice Rady města 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené Radou města dne 6. 9. 2016. snesení 31/B/2.

Ve Svitavách dne 3.11.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………. …………………………………………….

XXXX BcA. Daniel Bartoš

Vedoucí odboru školství a kultury