**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

**Revitalizace Střediska veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín**

## I.

**Smluvní strany**

**Objednatel: Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín**

**Zastoupen: Ing. Pavlem Tichým – ředitelem organizace**

**IČO: 00417688**

**DIČ: CZ00417688**

**Bankovní spojení: Číslo účtu:**

**Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Tichý – ředitel organizace**

**Zástupci ve věcech technických XXXXXXXXXXXXXXXX – správa majetku TSNJ**

**a realizace stavby:**

**(dále jen „objednatel“)**

**Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.**

**Se sídlem: Purkyňova 1317/22, 74101 Nový Jičín**

**Zastoupen: Ing. Tomáš Vytlačil**

**IČO: 27833062**

**DIČ: CZ27833062**

**zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. C 30819**

**(dále jen „zhotovitel“)**

## I.

**Změny smlouvy**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.8.2022 smlouvu o dílo na realizace díla „Zprůjezdnění sběrného dvora“.
2. **Smluvní strany tímto dodatkem mění čl. V odst. 5.2.1 smlouvy o dílo, který nově zní:**

*Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 70 dnů od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.*

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.

V Novém Jičíně dne 19.10.2022

**Za objednatele Za zhotovitele**

**---------------------------- ----------------------------**

**Ing. Pavel Tichý Tomáš Vytlačil**

**ředitel organizace jednatel**