**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## **Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace**

se sídlem: Na Mlýnici 203/5, 701 00 Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz

zastoupen: Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, ředitel organizace

telefon: +420 596 133 530

e-mail: curylo@domovslunovrat.cz

IČ: 70631841

DIČ: CZ70631841

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 14225761/0100

**(dále jen objednatel)**

**a**

# 1.2 Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

se sídlem: Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

zastoupena: Roman Bekus, jednatel společnosti

IČ: 05178169

DIČ: CZ05178169

telefon: 776 222 333

e-mail: info@cistepotrubi.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 115-2777390297/0100

**(dále jen zhotovitel)**

## Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Kompletní obnova zcela nevyhovující odpadní kanalizace a její napojení do kanalizačního řádu**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností KARASKO CZ, s.r.o. (IČO: 27854141) v 08/2019, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění Dodatku č.1 a tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou realizovány vícepráce a méněpráce v souhrnné výši **- 103 638,39 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

**Cena díla se snižuje o 103 638,39 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle platných právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku VI. Cena a platební podmínky, odst. 2. Smlouvy ve znění Dodatku č.1 tento text:

„Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za dílo ve výši:

Cena celkem bez DPH činí 3 510 942,65 Kč

DPH 526 641,39 Kč

Cena celkem včetně DPH činí 4 037 584,04 Kč

Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za dílo ve výši:

Cena celkem bez DPH činí 3 407 304,26 Kč

DPH 511 095,64 Kč

Cena celkem včetně DPH činí 3 918 399,90 Kč

Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

2.3 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku VII. Cena a platební podmínky, odst. 1.2 Smlouvy tento text:

Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.

* + - * Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
      * Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného ÚRS Brno ve výši 80% těchto sborníkových cen.

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného ÚRS Brno budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či poddodavatelů.

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.

* + - * Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
      * Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného ÚRS Brno.

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného ÚRS Brno budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či poddodavatelů.

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Ostravě dne

za objednatele za zhotovitele

……………………………………… *…………………………………….*

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS Roman Bekus

Ředitel Jednatel