|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list č.12** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby:  **Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přistaviště Litoměřice, číslo projektu 542 553 0004** | | | | | | | | | | | | | | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | | | | | | |  | | | Pořadové číslo ZBV: | | | | | | | | | |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **12.** | | | | | | | | | |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2021(dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | Přílohy Změnového listu: | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | Paré č. | | | | Příjemce | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | 1. Harmonogram 2. Revize claimu | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | 1 | | | | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | 2 | | | | Zhotovitel | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | 3 | | | | Supervize | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | Změna bodu Doba pro dokončení v příloze smlouvy číslo S/ŘVC/157/R/SoD/2020 z důvodu posunutí termínů dodávek elektročástí a nemožností jejich nahrazení jiným typem od jiného výrobce. Toto posunutí vzniklo z technicko–ekonomických důvodů na straně dodavatelských řetězců vlivem nastalé geopolitické situace tzn. vyšší mocí.  Stávající termín dokončení díla je 6.11.2022. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zhotovitel navrhuje jeho prodloužení do 15.12.2022.  Činí tak s náležitou péčí pro dokončení díla. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | | | | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00 Kč** | | | | | **0,00 Kč** | | | | | | | | | | | | **0,00 Kč** | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | | **39** | | | | | | | | | | | | **39** | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E**  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**  (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**  hodnota změny nepřekročí 15% a činní v celkové reálné hodnotě 10,26 % a v celkové absolutní hodnotě 10,83 % z ceny zakázky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Projektant (autorský dozor) | | | | | | |  |  | | | | | | datum | | | | | | |  | | | | Podpis | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Vyjádření: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Garant smlouvy objednatele | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | Datum | | | | | | |  | | | | | | | | | Podpis | | |  | | | | | | | |
|  | Supervize | | | | | | | Jméno: | | | Datum | | | | | | |  | | | | | | | | | Podpis | | |  | | | | | | | |
|  | Správce stavby | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | Datum | | | | | | |  | | | | | | | | | Podpis | | |  | | | | | | | |
|  | Vyjádření: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace změny ceny akce:**  *(uvedené částky jsou bez DPH)* | | | | | | | | |
| Smlouva: | | **S/ŘVC/157/R/SoD/2020** | | | Ze dne: | | 28.6.2021 | |
| Cena dle Smlouvy:  (bez DPH) | | **30 282 277,73 Kč** | | | | | | |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 12**  (Smlouva + ∑ ZBV) | | **35 652 134,26 Kč** | | | | | | |
| Změna ceny celkem:  *(A+B+C+D+E)* | | Kč: | **5 369 856,53** | | |  | |  |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | A | B | C | | D | | E |
| *Kč:* |  |  | **4 125 185,36** | | **875 135,87** | |  |
| *Reálná v %:* |  |  | **13,62** | | **2,89** | |  |
| *Absolutní v %:* |  |  | **14,2** | | **29,60** | |  |
| *Mezní limit změny ceny:* | | | *15%* | *30 (50) %* | | *30 %* | | *není stanoveno* |
| *Limity změny ceny:*  ***A: Nemění cenu dodávky******B: max. 15%******C: max. 50%*** *(pokud jde pouze o kladné změny)* ***D: max. 50%***  *Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* | | | | | | | | |
| **ZBV 01** | | 0,00 |  |  | |  | |  |
| **ZBV 02** | |  |  |  | | -2 684 900,00 | |  |
| **ZBV 03** | |  |  |  | | 4 819 725,40 | |  |
| **ZBV 04** | |  |  |  | | - 1 358 980,76 | |  |
| **ZBV 05** | |  |  |  | | 99 291,23 | |  |
| **ZBV 06** | |  |  | 243 981,36 | |  | |  |
| **ZBV 07** | |  |  | 91 150,50 | |  | |  |
| **ZBV 08** | |  |  | 34 198,55 | |  | |  |
| **ZBV 09** | |  |  | 979 157,19 | |  | |  |
| **ZBV 10** | |  |  | -87 016,94 | |  | |  |
| **ZBV 11** | |  |  | 2 863 714,70 | |  | |  |
| **ZBV 12** | | 0,00 |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Objednatel** | Jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | Jméno | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **příkazce operace:** | Jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | Jméno | xxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **Zhotovitel** | Jméno | xxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: | |  |