DODATEK Č. 2

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského

dozoru uzavřené  
dne 8.3.2022 mezi uvedenými účastníky

podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

I.

**Smluvní strany**

**í. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Ing. Jiří Veverka

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)

Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice

2. **RSE Project s.r.o.**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojem: číslo účtu:

Ing. Romanem Kopřivou

293 98 266

CZ29398266

Komerční banka a.s.

107-1853910297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, vložka 38874

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Mezi smluvními stranami byla dne 8.3.2022 uzavřena Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (tato smlouva dále též jen „Smlouva“), a to ve vztahu ke stavbě „Rozšíření parkoviště Nemocnice Třinec p.o.“.
2. Dle ěl. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy mělo být provedeno dílo v části DUR + DSP do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a v části DSP do 180 dnů ode dne nabytíúčinnosti Smlouvy. Dílo v tomto rozsahu dosud ke dni podpisu tohoto dodatku provedeno nebylo.
3. Dne 9.8.2022 pak smluvní strany sjednaly dodatek č. 1 k uvedené Smlouvě, jímž sjednaly prodloužení doby plnění ve vztahu k dílčím termínům provedení díla uvedeným v či. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy, a to tak, že tyto se prodlužují vždy o dobu počínající dnem 1.7.2022 a končící dnem doručení písemného oznámení dle čl. III. odst. 3 věty první do­datku č. 1 Zhotoviteli.

III.

1. Objednatel tímto konstatuje, že došlo k odstranění Překážky, jak tato byla specifikována v čl. III. odst. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě, když již došlo k majetkoprávnímu vypořádání ke stavbě současného parkoviště a točny autobusů - pare. č. 586/2 a 563/1 v k.ú. Dolní Lištná mezi Moravskoslezským krajem a Statutárním Městem Třinec, a toto odstranění Překážky oznámil Zhotoviteli.
2. Zhotovitel tímto potvrzuje, že mu bylo oznámeno odstranění Překážky. Den podpisu tohoto dodatku č. 2 Zhotovitelem je posledním dnem, o který se prodlužuje doba plnění díla ve vztahu k dílčím termínům provedení díla uvedeným v čl. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy.

IV.

1. Smluvní strany pak sjednaly tyto změny Smlouvy:

1. Smluvní strany sjednaly rozšíření obsahu pojmu „stavba“, jak je tento definován v čl. II. odst. 7 Smlouvy, a to tak, že tento nově zahrnuje navíc též vybudování při­pojovacích a odbočovacích pruhů (ve smyslu ust. § 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění) na stávající silnici III. třídy č. 4682 pro účely připojení parkoviště na silnici; silnice se v daném úseku nachází na pozemku parc.č. 1320/7 v k.ú Dolní Lištná. S ohledem na to se odpovídajícím způsobem rozšiřuje i obsah pojmu „dílo“, jak je tento definován v čl. III. odst. 1 Smlouvy.
2. Pro účely zpracování díla v rozsahu dle tohoto dodatku se pak stanoví, že vybudo­vání připojovacích a odbočovacích pruhů na silnici III. třídy č. 4682 bude v druhé

části díla (DUR+DSP) a třetí části díla (DPS) zahrnuto v podobě samostatného sta­vebního objektu (či vícero samostatných stavebních objektů) tak, aby tyto bylo možné oddělit od zbytku stavby jak v rovině věcné, tak v rovině nacenění.

1. Ustanovení čl. III Smlouvy se v plném rozsahu uplatní i na rozšíření díla tímto do­datkem.
2. Termíny plnění zhotovitele se v důsledku rozšíření díla tímto dodatkem nijak ne­mění.
3. Smluvní strany sjednaly, že čl. VII. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že v něm obsažená tabulka s rozpisem ceny se vypouští a v plném rozsahu se nahrazuje touto tabulkou:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Části díla | | Cena bez DPH (v  Kč) | DPH 21 %  (v Kč) | Cena včetně DPH (v Kč) |
| 1. část | Zaměření  (čl. III odst. 2 bod 2.1.  smlouvy) | 26 000 | 5 460 | 31 460 |
| Průzkumy  Mi°dst- 2 bod 2-2- | 118 000 | 24 780 | 142 780 |
| Hluková a rozptylová studie  (čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy) | 85 000 | 17 850 | 102 850 |
| 1. část celkem | 229 000 | 48 090 | 277 090 |
| 2. část | Společná dokumentace pro územní řízení a sta­vební povolení (DUR + DSP)  (čl. III odst. 2 bod 2.4. smlouvy) | 305 000 | 64 050 | 369 050 |
| 2. část celkem | 305 000 | 64 050 | 369 050 |
| 3. část | Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS + mobiliář)  (čl. III odst. 2 bod 2.5. smlouvy) | 355 000 | 74 550 | 429 550 |
| 3. část celkem | 355 000 | 74 550 | 429 550 |
| 4. část | Projektová dokumentace vybudování připojova­cích a odbočovacích pruhů samostatný sta­vební objekt) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zaměření a průzkumy  (čl. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. smlouvy) | 12 000 | 2 520 | 14 520 |
|  | Společná dokumentace pro územní řízení a sta­vební povolení (DUR +  SEk«\* 2 bod 2A | 31 920 | 6 703,20 | 38 623,20 |
|  | Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS + mobiliář)  (čl. III odst. 2 bod 2.5.  smlouvy) | 16 720 | 3 511,20 | 20 231,20 |
|  | 4. část celkem | 60 640 | 12 734,40 | 73 374,40 |
| Cena celkem | | 949 640 | 199 424,40 | 1 149 064,40 |

2. Ve zbytku se Smlouva nemění.

V.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Třinci dne.. 9.. '..

Veverka, ředitel

V Ostravě dne ..

Ing. Roman Kopřiva, jednatel

USE

» Project, spol. S r.O,

Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice IČ: 29398266 DIČ: CZ29398266 Telefon: 597 31 7 399 -2-