**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 225/2022**

**Název díla:**

**VD Klapý II – sanace pravobřežních abrazí – projektová dokumentace (DSP/DPS)**

**Objednatel:** Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

přípravy investic

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: ŽIVA Projekt s.r.o.**

sídlo:Brandýská 763, 250 90 Jirny

IČO: 107 215 17

DIČ: CZ 107 215 17

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: 347249 C, Městský soud v Praze,

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu rozšíření předmětu plnění o těžení sedimentů z prostoru nádrže VD Klapý II, které je nutné pro zřízení staveništní komunikace vedoucí zátopou nádrže. Původně bylo počítáno s přístupem po břehu nádrže po soukromých pozemcích, ty ale není možné použít kvůli nevyřešeným majetkoprávním vztahům.

Tímto dodatkem se mění Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA, Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, Čl. IV. CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY.

**Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA**

**Původní znění:**

Předmětem zakázky:

Provedení sanace pravobřežních abrazí na VD Klapý II v délce 450 m, které dle technicko-bezpečnostních prohlídek každým rokem postupují. Výše abrazních srubů činí cca 2 m. Zajištění těchto abrazních srubů je nezbytné především pro snížení celkového rozsahu zásahu a tím minimalizaci finančních prostředků v budoucnu. Technické řešení bude předmětem návrhu projektanta, dle doporučení TBD je možné provést kombinaci opevnění paty svahu a dotvarování svahu k opevněné patě.

**Nové znění:**

Předmětem zakázky:

Provedení sanace pravobřežních abrazí na VD Klapý II v délce 450 m, které dle technicko-bezpečnostních prohlídek každým rokem postupují. Výše abrazních srubů činí cca 2 m. Zajištění těchto abrazních srubů je nezbytné především pro snížení celkového rozsahu zásahu a tím minimalizaci finančních prostředků v budoucnu. Technické řešení bude předmětem návrhu projektanta, dle doporučení TBD je možné provést kombinaci opevnění paty svahu a dotvarování svahu k opevněné patě.

**Součástí projektové dokumentace bude řešení těžení sedimentů z nádrže Klapý II v rozsahu nutném pro zřízení staveništní komunikace v zátopě pro přístup ke stavbě sanací abrazí včetně řešení likvidace sedimentů, optimalizace postupu prací a dopravních tras sedimentů ze zátopy. Součástí projektové dokumentace bude projednání odstranění a likvidace sedimentů s dotčenými orgány.**

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. první dílčí termín - předání podkladů (GZ, IGP 1 x tištěné + 1 x elektronicky):

 nejpozději **do 31.5.2022**

1. druhý dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

 nejpozději **do 21.10.2022**

1. předání a převzetí **kompletní** PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 **1 měsíc** po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. první dílčí termín – předání podkladů (GZ, IGP 1 x tištěné + 1 x elektronicky):

 nejpozději **do 31.5.2022**

1. druhý dílčí termín – předání PD na sanaci abrazí bez dokladové části (elektronicky): nejpozději **do 31.10.2022**
2. třetí dílčí termín – předání kompletní PD na sanaci abrazí a odstranění sedimentů (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději **do 24.02.2023**
3. předání a převzetí **kompletní** PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 **1 měsíc** po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Čl. IV. CENA**

**Původní znění:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem:**

 **249 000,00 Kč bez DPH.**

**Nové znění:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem:**

 **349 000,00 Kč bez DPH.**

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí GZ a IGP ve výši 100 %, tj. **75 000,- Kč bez DPH.**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 174 000,- Kč, tj. **139 200,- Kč bez DPH.**
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 174 000,- Kč, tj. **34 800,- Kč bez DPH.**

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Nové znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí GZ a IGP ve výši 100 %, tj. **75 000,- Kč bez DPH.**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí předání PD na sanaci abrazí bez dokladové části (elektronicky) ve výši 40 % z částky 274 000,- Kč, tj. **109 600,- Kč bez DPH.**
3. V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání kompletní PD na sanaci abrazí a odstranění sedimentů ve výši 40 % z částky 274 000,- Kč, tj. **109 600,- Kč bez DPH.**
4. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 274 000,- Kč, tj. **54 800,- Kč bez DPH.**

 Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Jirnech dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatelka

Povodí Ohře, státní podnik ŽIVA Projekt s.r.o.

objednatel (podpis, razítko) zhotovitel (podpis, razítko)