**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 03/2021**

**č. smlouvy objednatele: 1229/2021**

**Název díla:**

**VT Ohře - navýšení LB protipovodňové hráze v Citicích – projektová dokumentace (DUSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Ing. Petr Ontko**

sídlo: Závodu míru 1861, 356 01 Sokolov

IČO: 64371930

DIČ:

statutární orgán:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku podle §60 zákona č. 455/1991 Sb.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** doplnění požadavkůze strany objednatele na rozsah projektové dokumentace.

Původně zadaný rozsah projekčních prací byl rozšířen o následující činnosti:

* geodetické práce

- geodetické doměření v prostoru pod železničním mostem

-geodetické doměření v prostoru nad silničním mostem

* posouzení pravého břehu ve vztahu k hladině Q100
* hydrotechnické výpočty

- upřesnění průběhu hladiny Q100 ve třech fázích na základě výsledků jednání výrobních výborů ze dne 30.6. a 30.8.2022.

K posunu termínu dochází též z důvodu požadavku objednatele na provedení mimořádné prohlídky technickobezpečnostního dohledu (TBD) hráze a opěrné zdi. Výsledky z prohlídky můžou ovlivnit navržené technické řešení.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30.9.2022
2. předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději** **do 80ti kalendářních dnů od výzvy objednatele**
2. předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 **1 měsíc** **po schválení v dokumentační komisi** (dále jen DK)

**Čl. IV. CENA**

**Původní znění:**

Cena dílazahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

 208 000,00 Kč bez DPH.

**Nové znění:**

Cena dílazahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, **navyšuje se o 45 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:**

 **253 000,00 Kč bez DPH**

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem předání geodetického zaměření a dat ČHMÚ ve výši 22 000,- Kč bez DPH.
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 186 000,- Kč, tj. 148 800,00 Kč bez DPH.
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 186 000,- Kč, tj. 37 200 Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Nové znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem předání geodetického zaměření a dat ČHMÚ ve výši 22 000,- Kč bez DPH **– vyfakturováno a uhrazeno**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 231 000,- Kč, tj. **184 800,00 Kč bez DPH**.
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 231 000,- Kč, tj. **46 200,00 Kč bez DPH**.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Sokolově dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik

*za objednatele za zhotovitele*