# Dodatek č.1

SML – 0150/22

# Smlouvy o dílo

SML – 0102/22

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:	MUDr. Dagmar Dvořákovou, ředitelkou

IČO:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	Radek Havelka

Sídlo firmy:		    Rančířov 126, 586 01 Jihlava

Zápis v OR:	Fyzická osoba

IČO:	13409506

DIČ:	CZ7004094361

Peněžní ústav:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

  - V technických věcech jedná:

- za objednatele:	Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz

- za zhotovitele:	xxxxx

e-mail: xxxxx

II.      PŘEDMĚT DODATKU

II.1.	Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 17.8.2022 uzavřely smlouvu o dílo SML-0102/22 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební a dodavatelské práce dle zadávací dokumentace:

„Psychiatrická nemocnice Jihlava – Oprava 2.NP a 3.NP pavilonu 5“

II.2. Ve smyslu ustanovení II.5., III.2., IV.1. a V.1. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách předmětu díla. Jedná se o následné požadavky za strany zdravotnického personálu o navýšení výměry podlahových ploch, opravy a nové rozvody elektroinstalací pro vybavení kuchyně, ambulance, zázemí sester, staniční sestry, návštěvní místnosti, řešení havarijní části sociálního zařízení, navazujících stavebních úprav a výmaleb požadovaných objednatelem.

II.3. V průběhu stavebních prací došlo k odsouhlasení změn v položkových rozpočtech stavby a zápočtu skutečně provedených prací. Odsouhlasené změny předmětu díla jsou zapsány ve stavebním deníku a schváleny v položkovém soupisu prací, který je přílohou tohoto Dodatku č.1.

II.4.	Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na požadované a odsouhlasené změny do 17.2.2023. V souvislosti s těmito nepředpokládanými změnami se upravuje cena za dílo, změny financování v průběhu prací a konečný termín dokončení prací.

III.     TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

  - Předmět smlouvy bude dokončen nejpozději do: 17.2.2023

- CENA ZA DÍLO

IV.1.  Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění položkového rozpočtu (Příloha č.1). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně   Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:	1 818 191,21 Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	328 384,69 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	2 146 575,90 Kč

DPH:	450 780,93 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:	  2 597 356,83 Kč

- FINANCOVÁNÍ

  - Provedené práce budou fakturovány a uhrazeny ve dvou fakturách. První fakturace bude 
vystavena na požadované stavební práce ve 3.NP pro oddělení 5A. Druhá fakturace bude        vystavena po celkovém dokončení díla ve 2.NP pro oddělení 5B.

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny a nemění se.

  - Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku č.1, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne: …………….…		                    V Jihlavě dne: …………………

--------------------------------------------------		---------------------------------------------------

MUDr. Dagmar Dvořáková					    Radek Havelka

ředitelka

Psychiatrické nemocnice Jihlava