Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Jez Ráj na Olši km 25,640 - DSP, DPS“ 
uzavřené dne 22. 7. 2021 mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
doručovací číslo:701 26

IČO: 	70890021

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:	LINEPLAN s.r.o.

sídlo 	28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO:	62255860

Zápis v obchodním rejstříku:	v Ostravě, oddíl C, vložka 28672

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 2 Předmět smlouvy

v odst. 2.2 se ruší text:

- aktualizace vizualizace navrženého technického řešení dle bodu 2.1.g.,

- aktualizace prezentace v rozsahu min. 10 snímků dle bodu 2.1.h,

- aktualizace novinového článku dle bodu 2.1.i,

- aktualizace informačního listu stavby dle bodu 2.1.j.

do čl. 2 se doplňuje: bod. 2.1.1. Dokumentace pro vydání společného povolení

- aktualizace dokumentace pro stavební povolení dle bodu 2.1.a) smlouvy o dílo na dokumentaci pro vydání společného povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 405/2017 Sb. ze dne 24. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
č. 62/2013 Sb., v platném znění,

- aktualizace nezbytných dokladů z dokladové části pro stavební povolení dle bodu 2.1.k) smlouvy o dílo k dokumentaci pro vydání společného povolení vč. zapracování podmínek z dokladů do dokumentace,

- podání žádosti a zajištění vydání společného povolení.

v odst. 2.4 se doplňuje text:

- dokumentace pro vydání společného povolení dle čl. 2. odst. 2.1.1: 4x v tištěné podobě + elektronicky,

čl. 3. Dodací lhůta

v bodě 3.2. se doplňují a mění dílčí termíny dokončení níže uvedené části PD takto:

| DSP dle čl. 2. odst. 2.1. písm. a-j smlouvy | koncept DSP | do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| --- | --- | --- |
|  | dokumentace k projednání v technické radě | do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v technické radě dle čl. 2 odst. 2.7. smlouvy | do 14 dnů od doručení připomínek z projednání v technické radě |
| Projednání DSP a zajištění dalších náležitostí dle čl. 2. odst. 2.1. písm. k- n smlouvy |  | do 120 dnů od čistopisu DSP se zapr. přip. po projednání v technické radě |
| PD pro společné povolení dle bodu 2.1.1. smlouvy písm. a-c |  | do 45 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy |
| DPS dle čl. 2. odst. 2.2. smlouvy | koncept DPS | do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy |
|  | čistopis DPS | do 100 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy |

čl. 4. Cena díla a platební podmínky

v odst. 4.1. se mění cena díla takto:

    - práce dle čl. 2. odst. 2.1. písm. a-j	749.327,- Kč

    - práce dle čl. 2. odst. 2.1. písm. k-n	62.200,- Kč

    - práce dle čl. 2. odst. 2.1. bodu 2.1.1. 	27.120,- Kč

    - práce dle čl. 2. odst. 2.2.	502.182,- Kč

    - celková cena bez DPH	1.340.829,- Kč

    - práce dle čl. 2. odst. 2.3.:	600,- Kč/hod.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne:	9.11.2022					V Ostravě dne:

za objednatele:							za zhotovitele:

xxx	xxx

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel	jednatel