**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 11.8.2022 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

**„Instalace herních prvků a hřiště z umělého povrchu na pozemcích parc. č. 1298/2, 1298/6, 1298/7 v kat. území Dobruška “**

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Dobruška**

Sídlo: nám. F.L. Věka 11, 51801 Dobruška

IČ: 00274879

DIČ: CZ00274879

Zastoupený: Miroslavem Sixtou , starostou

na straně jedné

(dále jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **4 soft s.r.o.**

Sídlo: Krkonošská 625, Tanvald – Šumburk nad Desnou, 46841 Tanvald

IČ: 28703324

DIČ: CZ28703324

Zastoupený: Mgr. Dušan Šmíd a Mgr. Michal Kubín, jednatelé

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C vložce číslo 27601

na straně druhé

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.8.2022.**

**I.**

1.1. Objednatel a zhotovitel dne 11.8.2022 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je kompletní dodávka stavby „Instalace herních prvků a hřiště z umělého povrchu na pozemcích parc. č. 1298/2, 1298/6, 1298/7 “ dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.

1.2.Smluvní strany tímto dodatkem mění jimi uzavřenou Smlouvu, a to v rozsahu uvedeném v čl. II.,III a IV tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").

**II.**

2.1. Smluvní strany se Dodatkem dohodly na rozsahu víceprací. Tyto vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

2.2. Smluvní strany sjednávají, že celková cena víceprací dle odst. 2.1. činí 17.405 Kč bez DPH.

2.3. Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na shora sjednané vícepráce a na jejich tímto dodatkem sjednané ceny, blíže specifikované v příloze č. 1 Dodatku, se cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy zvyšuje na  **1.630.911 Kč bez DPH tzn. 1.973.402,31 Kč vč. 21%DPH.**

**III.**

3.1. Smluvní strany se dále dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli.

3.2. Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v odst. 2.1.2. čl. II. Smlouvy o dílo se s ohledem na nové práce stanovuje na **31.12.2022**.

**IV.**

**4.1. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě platebních podmínek**

**4.2. Dílo bude vyjma herního prvku - pískoviště a navýšení ceny montáže uhrazeno po dílčím předání díla. Zbývající část ceny za dílo bude uhrazena po předání pískoviště.**

4.3. V ostatním se smlouva nemění.

**V.**

## 5.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

## 5.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## 5.3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

5.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací.

## 5.5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 2.11. 2022.

V Dobruška dne ……………… V Tanvaldu dne ………

Za objednatele: Za zhotovitele:

............................................ .........................................................

Miroslav Sixta, starosta Mgr. Dušan Šmíd, jednatel

Mgr. Michal Kubín, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet