|  |
| --- |
| **Příloha č. 1/2022 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2022** |
| **mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  **Číslo**  |  **Název investiční akce**  | **Rok** | **Rok ukonč.** | **Celkové RN inv.** | **Plnění do**  |  **Rozpočet 2022**  |  **Rozdíl**  |  **Rozp.**  |
|  **akce**  |  |  |  **zah.**  |  **pův.**  |  **navrž.**  |  **pův.**  |  **navrž.**  | **2021**  | **pův.** | **navr.** |  | **další r.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Stavby paragrafu 2310 - Pitná voda**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080 |  Revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou  |   | 2022 | 2025 | 2025 | 600 | 600 | 0 | 200 | 200 | 0 | 400 |
| 2343 |  Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu  |   | 2019 | 2023 | 2023 | 27 134 | 27 134 | 1 353 | 50 | 50 | 0 | 25 731 |
| 2344 |  Kluchova, Zoubkova II - rekonstrukce vodovodu  |   | 2019 | 2024 | 2024 | 28 712 | 28 712 | 1 644 | 10 | 10 | 0 | 27 058 |
| 2384 |  Utěchovská - rekonstrukce vodovodu  |   | 2019 | 2023 | 2023 | 19 059 | 19 059 | 1 009 | 50 | 50 | 0 | 18 000 |
| 2385 |  Pisárecká - rekonstrukce vodovodu  |   | 2019 | 2024 | 2024 | 17 924 | 17 924 | 905 | 20 | 20 | 0 | 16 999 |
| 2456 |  Kouty II, III -rekonstrukce vodovodu  |   | 2018 | 2022 | 2022 | 28 696 | 28 696 | 1 863 | 26 833 | 26 833 | 0 | 0 |
| 2492 |  Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu  |   | 2018 | 2022 | 2022 | 9 020 | 9 020 | 8 987 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 2617  |  Hlinky - rekonstrukce vodovodu  |   | 2017 | 2024 | 2024 | 25 157 | 25 157 | 2 263 | 50 | 50 | 0 | 22 844 |
| 2713 |  Výměna vodovodních řadů v kolektoru  |   | 2015 | 2026 | 2026 | 298 570 | 298 570 | 123 664 | 73 700 | 73 550 | -150 | 101 356 |
| 2732 |  Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice  |   | 2015 | 2022 | 2022 | 70 419 | 70 419 | 70 060 | 359 | 359 | 0 | 0 |
| 2736 |  Kosmákova - rekonstrukce vodovodu  |   | 2015 | 2025 | 2025 | 20 712 | 20 712 | 1 590 | 20 | 20 | 0 | 19 102 |
| 2882 |  Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu  |   | 2013 | 2022 | 2022 | 15 428 | 15 428 | 15 328 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4052 |  Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů  |   | 1996 | 2028 | 2028 | 138 988 | 138 988 | 106 094 | 5 000 | 5 000 | 0 | 27 894 |
| 4193 |  Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů  |   | 1998 | 2025 | 2025 | 251 230 | 251 230 | 217 874 | 50 | 200 | 150 | 33 156 |
|  |  **celkem (tis Kč)**  |  |  |  | **951 649** | **951 649** | **552 634** | **106 475** | **106 475** | **0** | **292 540** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavby paragrafu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2079 |  Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2022 | 2027 | 2027 | 131 100 | 131 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 131 050 |
| 2138 |  Filipínského III, Šámalova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2021 | 2025 | 2025 | 71 900 | 71 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 900 |
| 2158 |  Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2022 | 2023 | 2023 | 17 080 | 17 080 | 0 | 2 280 | 1 080 | -1 200 | 16 000 |
| 2210 |  Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2021 | 2027 | 2027 | 201 132 | 201 132 | 0 | 10 | 10 | 0 | 201 122 |
| 2211 |  Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2021 | 2026 | 2026 | 140 000 | 140 000 | 0 | 900 | 900 | 0 | 139 100 |
| 2212 |  Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2021 | 2027 | 2027 | 120 000 | 120 000 | 0 | 10 | 10 | 0 | 119 990 |
| 2233 |  Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod  |   | 2021 | 2023 | 2023 | 75 918 | 75 357 | 19 587 | 56 168 | 55 670 | -498 | 100 |
| 2234 |  Olší -rekonstrukce IS a komunikace  |   | 2021 | 2023 | 2023 | 84 259 | 84 259 | 59 | 82 500 | 81 400 | -1 100 | 2 800 |
| 2266 |  Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce  |   | 2020 | 2028 | 2028 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 2267 |  Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna – rekonstrukce vodovodů a kanalizací  |   | 2020 | 2024 | 2024 | 301 400 | 301 400 | 0 | 53 284 | 73 937 | 20 653 | 227 463 |
| 2310 |  Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2020 | 2026 | 2026 | 18 050 | 18 050 | 1 340 | 50 | 50 | 0 | 16 660 |
| 2311 |  Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2020 | 2027 | 2027 | 50 609 | 50 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 609 |
| 2312 |  Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2020 | 2026 | 2026 | 50 190 | 50 190 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 140 |
| 2313 |  Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2020 | 2027 | 2027 | 74 580 | 74 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 580 |
| 2314 |  Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2020 | 2026 | 2026 | 19 110 | 19 110 | 1 526 | 50 | 50 | 0 | 17 534 |
| 2315 |  U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace  |   | 2020 | 2025 | 2025 | 16 450 | 16 450 | 1 135 | 50 | 50 | 0 | 15 265 |
| 2379 |  Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2019 | 2026 | 2026 | 32 840 | 32 840 | 1 891 | 50 | 50 | 0 | 30 899 |
| 2380 |  Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2019 | 2027 | 2027 | 115 290 | 115 290 | 0 | 50 | 50 | 0 | 115 240 |
| 2381 |  Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace  |   | 2019 | 2026 | 2026 | 21 000 | 21 000 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 990 |
| 2382 |  Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa  |   | 2019 | 2024 | 2024 | 186 890 | 186 890 | 1 899 | 50 975 | 31 850 | -19 125 | 153 141 |
| 2383 |  Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2019 | 2024 | 2024 | 31 260 | 31 260 | 1 702 | 50 | 50 | 0 | 29 508 |
| 2453 |  Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci  |   | 2018 | 2026 | 2026 | 30 400 | 30 400 | 0 | 800 | 800 | 0 | 29 600 |
| 2454 |  Jezuitská, Za Divadlem, Rooseveltova, Dvořákova, Beethovenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2018 | 2027 | 2027 | 149 263 | 149 263 | 0 | 50 | 50 | 0 | 149 213 |
| 2589 |  Zelná, Modřická - výstavba kanalizace  |   | 2017 | 2023 | 2023 | 65 619 | 65 619 | 2 118 | 62 420 | 62 420 | 0 | 1 081 |
| 2590 |  Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2017 | 2027 | 2027 | 96 500 | 96 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 500 |
| 2618 |  Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2017 | 2023 | 2023 | 66 450 | 66 450 | 29 068 | 37 282 | 37 282 | 0 | 100 |
| 2619 |  Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2017 | 2027 | 2027 | 181 400 | 181 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 400 |
| 2620 |  Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2017 | 2026 | 2026 | 250 000 | 250 000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 249 900 |
| 2705 |  Výstavba dešťové kanalizace Soběšice  |   | 2015 | 2024 | 2024 | 162 000 | 162 000 | 11 886 | 4 212 | 4 212 | 0 | 145 902 |
| 2708 |  Dostavba kanalizace v Brně II  |   | 2015 | 2028 | 2028 | 1 200 000 | 1 200 000 | 192 113 | 75 000 | 75 000 | 0 | 932 887 |
| 2716 |  Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2025 | 2025 | 34 530 | 34 530 | 1 848 | 10 | 10 | 0 | 32 672 |
| 2717 |  Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2026 | 2026 | 73 550 | 73 550 | 300 | 1 100 | 1 100 | 0 | 72 150 |
| 2718 |  Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2026 | 2026 | 16 919 | 16 919 | 0 | 100 | 100 | 0 | 16 819 |
| 2719 |  Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2023 | 2023 | 40 540 | 40 540 | 13 016 | 27 026 | 27 026 | 0 | 498 |
| 2720 |  Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2026 | 2026 | 140 000 | 140 000 | 0 | 50 | 50 | 0 | 139 950 |
| 2721 |  Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2024 | 2024 | 15 970 | 15 970 | 49 | 1 800 | 1 800 | 0 | 14 121 |
| 2722 |  Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2023 | 2023 | 25 806 | 25 365 | 11 265 | 13 346 | 12 900 | -446 | 1 200 |
| 2724 |  Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2025 | 2025 | 60 548 | 60 548 | 874 | 1 100 | 1 100 | 0 | 58 574 |
| 2726 |  Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2023 | 2023 | 22 680 | 22 680 | 8 217 | 663 | 663 | 0 | 13 800 |
| 2727 |  Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2025 | 2025 | 10 860 | 10 860 | 1 064 | 10 | 10 | 0 | 9 786 |
| 2728 |  Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2025 | 2025 | 14 000 | 14 000 | 1 054 | 10 | 10 | 0 | 12 936 |
| 2746 |  Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace  |   | 2015 | 2022 | 2022 | 103 001 | 103 001 | 102 125 | 876 | 876 | 0 | 0 |
| 2748 |  Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2023 | 2023 | 31 860 | 31 860 | 11 454 | 20 190 | 19 906 | -284 | 500 |
| 2749 |  Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2022 | 2022 | 9 991 | 9 991 | 9 891 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2750 |  Rybnická -rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2027 | 2027 | 92 776 | 92 776 | 205 | 0 | 0 | 0 | 92 571 |
| 2751 |  Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2026 | 2026 | 114 886 | 114 886 | 318 | 20 | 20 | 0 | 114 548 |
| 2752 |  Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2025 | 2025 | 36 468 | 36 468 | 1 850 | 50 | 50 | 0 | 34 568 |
| 2753 |  Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2015 | 2022 | 2022 | 78 111 | 78 111 | 77 084 | 1 027 | 1 027 | 0 | 0 |
| 2780 |  Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2014 | 2023 | 2023 | 110 035 | 110 035 | 109 176 | 0 | 0 | 0 | 859 |
| 2781 |  Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2014 | 2026 | 2026 | 28 499 | 28 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 499 |
| 2784 |  Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2014 | 2022 | 2022 | 68 058 | 68 058 | 67 788 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 2785 |  Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2014 | 2022 | 2022 | 28 526 | 28 526 | 28 283 | 243 | 243 | 0 | 0 |
| 2787 |  Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2014 | 2026 | 2026 | 85 592 | 85 592 | 2 106 | 50 | 50 | 0 | 83 436 |
| 2788 |  Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2014 | 2026 | 2026 | 24 451 | 24 451 | 769 | 20 | 20 | 0 | 23 662 |
| 2789 |  Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2014 | 2023 | 2023 | 52 610 | 52 610 | 22 806 | 29 704 | 29 704 | 0 | 100 |
| 2790 |  Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2014 | 2027 | 2027 | 70 810 | 70 810 | 218 | 10 | 10 | 0 | 70 582 |
| 2791 |  Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2014 | 2022 | 2022 | 21 741 | 21 741 | 21 612 | 129 | 129 | 0 | 0 |
| 2792 |  Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2014 | 2024 | 2024 | 15 082 | 15 082 | 979 | 10 | 10 | 0 | 14 093 |
| 2793 |  Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2014 | 2024 | 2024 | 41 453 | 41 453 | 1 735 | 10 | 10 | 0 | 39 708 |
| 2807 |  Tuřanka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2014 | 2024 | 2024 | 81 240 | 81 240 | 79 995 | 1 241 | 1 241 | 0 | 4 |
| 2813 |  Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2014 | 2023 | 2023 | 34 838 | 34 838 | 8 094 | 26 644 | 26 644 | 0 | 100 |
| 2847 |  Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Šmejkalova - Bráfova)  |   | 2013 | 2024 | 2024 | 63 104 | 63 104 | 963 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 60 141 |
| 2859 |  Davídkova, MČ Brno Chrlice - splašková kanalizace  |   | 2013 | 2022 | 2022 | 87 303 | 87 303 | 85 952 | 1 351 | 1 351 | 0 | 0 |
| 2865 |  Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2013 | 2025 | 2025 | 140 342 | 140 342 | 1 942 | 3 300 | 3 300 | 0 | 135 100 |
| 2866 |  Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2013 | 2026 | 2026 | 63 856 | 63 856 | 1 785 | 50 | 50 | 0 | 62 021 |
| 2867 |  Údolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)  |   | 2013 | 2025 | 2025 | 86 800 | 86 800 | 0 | 10 | 10 | 0 | 86 790 |
| 2868 |  Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2013 | 2027 | 2027 | 19 852 | 19 852 | 936 | 0 | 0 | 0 | 18 916 |
| 2869 |  Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2013 | 2022 | 2022 | 23 408 | 23 408 | 23 198 | 210 | 210 | 0 | 0 |
| 2870 |  Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2013 | 2027 | 2027 | 110 091 | 110 091 | 0 | 10 | 10 | 0 | 110 081 |
| 2881 |  Viniční II - rekonstrukce kanalizace (úsek Hrabalova - Škrochova)  |   | 2013 | 2022 | 2022 | 48 298 | 48 298 | 48 240 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 2895 |  Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2012 | 2024 | 2024 | 139 642 | 139 642 | 1 541 | 40 | 40 | 0 | 138 061 |
| 2897 |  Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2012 | 2022 | 2022 | 13 935 | 13 935 | 13 548 | 387 | 387 | 0 | 0 |
| 2915 |  Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace  |   | 2012 | 2026 | 2026 | 26 550 | 26 550 | 7 995 | 100 | 100 | 0 | 18 455 |
| 2928 |  Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2011 | 2023 | 2023 | 93 650 | 93 650 | 1 183 | 100 | 100 | 0 | 92 367 |
| 2951 |  Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2011 | 2026 | 2026 | 48 002 | 48 002 | 0 | 50 | 50 | 0 | 47 952 |
| 2972 |  Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  | 2010 | 2022 | 2022 | 82 437 | 82 437 | 81 037 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 |
| 2989 |  Monitoring a měření na odlehčovacích komorách kanalizační sítě  |   | 2010 | 2022 | 2022 | 13 157 | 13 157 | 12 980 | 177 | 177 | 0 | 0 |
| 3043 |  Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Žerotínovo nám. - Konečného nám.)  |   | 2009 | 2027 | 2027 | 158 000 | 158 000 | 28 397 | 50 | 50 | 0 | 129 553 |
| 3105 |  Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace  |   | 2008 | 2026 | 2026 | 14 200 | 14 200 | 530 | 50 | 50 | 0 | 13 620 |
| 3126 |  Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti |   | 2008 | 2028 | 2028 | 285 000 | 285 000 | 148 954 | 74 662 | 74 662 | 0 | 61 384 |
| 3350 |  Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2005 | 2024 | 2024 | 21 529 | 21 529 | 5 328 | 10 | 10 | 0 | 16 191 |
| 3393 |  Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2004 | 2028 | 2028 | 26 393 | 26 393 | 1 561 | 0 | 0 | 0 | 24 832 |
| 4033 |  Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky  |   | 1996 | 2024 | 2024 | 29 785 | 29 785 | 7 906 | 40 | 40 | 0 | 21 839 |
| 4130 |  Rekonstrukce objektů-havarijní stav  |   | 1998 | 2028 | 2028 | 616 000 | 616 000 | 370 570 | 33 012 | 33 012 | 0 | 212 418 |
| 4455 |  Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2001 | 2024 | 2024 | 102 612 | 102 612 | 4 243 | 50 | 50 | 0 | 98 319 |
| 4649 |  Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2002 | 2022 | 2022 | 93 455 | 93 455 | 92 959 | 496 | 496 | 0 | 0 |
| 4651 |  Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2002 | 2025 | 2025 | 66 107 | 66 107 | 1 937 | 1 083 | 2 083 | 1 000 | 62 087 |
| 4740 |  Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2003 | 2026 | 2026 | 69 328 | 69 328 | 46 270 | 0 | 0 | 0 | 23 058 |
|  |  **celkem ( tis. Kč )**  |  |  |  | **8 188 957** | **8 187 955** | **1 838 454** | **669 906** | **669 906** | **0** | **5 679 595** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavby paragrafu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4056 |  Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků  |   |   |   |   |   |   | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Investiční program z výnosu nájemného celkem ( tis. Kč )** |  |  |  |  |  | **9 140 606** | **9 139 604** | **2 391 088** | **777 381** | **777 381** | **0** | **5 972 135** |
|  |  Vodoměry, vysílače - hrazeno z nákladů vedlejší hospodářské činnosti  |  |  |  |  |  |  | **17 070** | **17 070** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2022 ve výši xxx % z realizovaného finančního objemu.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Číslo**  |  **Název investiční akce**  | **Rok** | **Rok ukonč.** | **Celkové RN inv.** | **Plnění do**  |  **Rozpočet 2022**  |  **Rozdíl**  |  **Rozp.**  |
|  **akce**  |  |  |  **zah.**  |  **pův.**  |  **navrž.**  |  **pův.**  |  **navrž.**  | **2021**  | **pův.** | **navr.** |  | **další r.** |
| **Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna , mimo výnos nájemného** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2944 |  Majetkoprávní vypořádání a příprava vodohospodářských staveb  |   | 2011 |   |   |   |   | 3 003 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| 2301 |  Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství  |   | 2021 | 2023 | 2023 | 165 000 | 165 000 | 6 772 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| 2708 |  Dostavba kanalizace v Brně II  |   | 2015 | 2023 | 2023 | 857 577 | 857 577 | 384 | 131 306 | 131 306 | 0 | 725 887 |
| 3375 |  Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně  |   | 2004 | 2020 | 2020 | 1 566 301 | 1 566 301 | 639 649 | 0 | 0 | 0 | 926 652 |
| 2209 |  Lokalita Viniční – Šedová, posílení zásobování vodou  |   | 2021 | 2023 | 2023 | 42 000 | 42 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 20 000 |
| 2208 |  Dornych – Plotní, propojení vodovodu a kanalizace  |   | 2021 | 2022 | 2022 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2281 |  Cyklostezka Rakovecká zátoka  |   | 2021 | 2023 | 2023 | 30 920 | 30 920 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 28 420 |
| 2184 |  Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ)  |   | 2021 | 2025 | 2025 | 120 650 | 120 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 650 |
| 2158 |  Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu  |   | 2021 | 2022 | 2023 | 30 000 | 34 000 | 695 | 23 005 | 23 005 | 0 | 10 300 |
| 2097 |  Výstavba kanalizace Přízřenice, úsek: Moravanské Lány — Modřická  |   | 2022 | 2027 | 2027 | 284 350 | 284 350 | 0 | 500 | 500 | 0 | 283 850 |
| 2078 |  Vybudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici Moravanská  |   | 2022 | 2026 | 2026 | 94 117 | 94 117 | 0 | 500 | 500 | 0 | 93 617 |
|  |  **celkem ( tis. Kč )**  |  |  |  | **3 210 915** | **3 214 915** | **650 503** | **250 611** | **250 611** | **0** | **2 229 376** |
| Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2022 ve výši xxx % z realizovaného finančního objemu.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V Brně dne 4.11.2022** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **za statutární město Brno**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **xxxxx** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **V Brně dne 4.11.2022** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Mgr. Pavel Sázavský, MBA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **předseda představenstva** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |