Název projektu: **Pump tracková dráha a sadové úpravy dešťového poldru a okolí v areálu NZM Čáslav**

 **– Etapa II**

**ZMĚNOVÝ LIST č.1**

# NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s. p. o., pobočka Čáslav

**Ze dne:** 01. 11. 2022 **Čas:** 10:00 **Místo:** NZM pobočka Čáslav

##  1.

## OSOBY ZÚČASTNĚNÉ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účast** | **FIRMA** | **FUNKCE** | **JMÉNO / PODPIS** | **E-MAIL** | **TELEFON** |
| **Za objednatele:**  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
| **Za zhotovitele:** |
|  | **Michal Hrdlička**  |  |  |  |  |
|  | **atelier D.V.A** |  |  |  |  |

 Přítomen jednání Nepřítomen jednání

##  2.

## SMLUVNÍ VZTAH:

|  |
| --- |
|  **SMLOUVA:** SOD č. SML380/007/2022, č.j.: NZM/2022/1573 ze dne 04. 10. 2022, datum uveřejnění 04. 10. 2022 |
| **CENA DÍLA dle SOD v Kč:** bez DPH: 199 898,00 Kč vč. DPH: 241 876,58 Kč |

##  3.

## PŘEDMĚT DÍLA:

|  |
| --- |
|  REALIZACE PUMP TRACKOVÉ DRÁHY A SADOVÉ ÚPRAVY DEŠŤOVÉHO POLDRU A OKOLÍ V AREÁLU NZM  ČÁSLAV – ETAPA II. |
|  Termín zahájení díla:  ze smlouvy - 04. 10. 2022 |
| Termín dokončení díla: ze smlouvy: 23.11. 2022 |

##  4.

##  PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

|  |
| --- |
|  Předmětem změnového listu je: * Doplnění položky edukační cedule – rozšířeno o 9\* malou edukační cedulku s popisem jednotlivých

 odrůd třešní – cena 20 916,- bez DPH+ 4 392,36 21% DPH…cena celkem 25 308,36 Kč vč.DPH* Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu

  |

##  5.

##  FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:

|  |
| --- |
|  Přípočty …….. 20 916,- Kč bez DPH + 4 392,36 21% DPH  Celkem vyrovnání + 25 308,36 Kč vč.DPH  |

##  6.

##  ZÁVĚREM:

|  |
| --- |
|  Celková cena díla daná SOD **se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1** Celková cena díla = SOD+Dodatek č.1 = 220 814,-Kč bez DPH…267 184,94 Kč vč. DPH  |

##  7.

##  SEZNAM PŘÍLOH:

|  |
| --- |
|  Příloha č. 1 - Rozpis a ocenění – nové cedule 9\* vč. montáže a osazení |

**ZA ZHOTOVITELE:**

Jméno, funkce: Michal Hrdlička, Zhotovitel datum: 01. 11. 2022 podpis:

**ZA OBJEDNATELE:**

Jméno, funkce: xxx

datum: 01. 11. 2022 podpis:

Jméno, funkce: xxx datum: 01. 11. 2022 podpis:

Jméno, funkce: xxx datum: 01. 11. 2022 podpis:

**Příloha č. 1** „Rozpis a ocenění prací – nové edukační cedulky vč. montáže a osazení

**HRDLIČKA A SYN – SLUŽBY V ZAHRADNÍ ARCHITEKTUŘE**

Ruská 669 IČO: 69640416 DIČ: ccc

Kostelec n.č.l.

tel: xxx

email: xxx

**Cenová nabídka na realizaci 9\*malá edukační cedule**

**NZM Čáslav**

Cena cedule – základová betonová patka, dřevěné kůly pro osazení, cedule + montáž…2 324,-Kč bez DPH/kus

**Celkem za 9 kusů : 20 916,- Kč bez DPH**

 Vypracoval: Michal Hrdlička Dne: 01. 11. 2022