**Dodatek č. 1**

## ke Smlouvě o dílo č. V2021-0577/ORI ze dne 02. 11. 2021

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Objednatel: Město Nový Jičín**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupený: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

IČO: 002 98 212

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Nový Jičín

Číslo účtu: 326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: PROKOP MOSTY s.r.o.**

Se sídlem: Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná

Zastoupený Ing. Ivo Prokop

IČO: 27731405

DIČ: CZ27731405

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C55269

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2140227329/0800

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivo Prokop

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Ing. Ivo Prokop

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci **„Rekonstrukce mostu přes vodoteč Grasmanka na ul. V Kútě, Nový Jičín“** se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2021-0577/ORI ze dne 02. 11. 2021 tohoto znění:

**I.**

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 2. mění a nově zní takto:

### „2. Předmětem díla je návrh technické opravy mostu přes vodní tok na ulici V Kútě v Novém Jičíně, včetně úpravy hladinoměru, při zachování stávající trasy vedení NTL plynovodu a hladinoměru na pozemcích parc. č. 581, 575/1, 971/6, 610/1, 610/5, 612, 613/4, 580, 603 v k. ú. Loučka u Nového Jičína.“

1. V článku IV. – Termíny plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

„2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dokončené dílo v těchto dílčích termínech:

* koncept architektonicko-stavebního řešení bude předložen objednateli k projednání a odsouhlasení nejpozději **do 12 týdnů** od nabytí účinnosti tohoto dodatku,
* dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚSP) včetně stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání společného povolení (inženýrská činnost), kopii zpracované žádosti o vydání společného povolení a odhad nákladů realizace předá zhotovitel objednateli po podání žádosti stavebnímu úřadu, a to **do 6 měsíců** od závěrečného projednání a odsouhlasení návrhu architektonicko-stavebního řešení,
* projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby v termínu **do 2 měsíců** od nabytí právní moci společného povolení.

1. V článku IV. – Termíny plnění se mění znění odstavce 3., který nově zní takto:

„3. Projektová dokumentace bude odevzdána 3x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část) + 1x elektronicky ve formátu \* .dwg a \*.pdf (CD) a 4x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky ve formátu \* .dwg a \*.pdf (CD).“

1. V článku V. – Cena díla se mění znění odstavce 3, který nově zní takto:

„3. Cena díla:

Cena za zpracování DÚSP 269 000,00 Kč

Cena za inženýrskou činnost včetně zajištění společného povolení 20 000,00 Kč

Cena za zpracování DPS včetně souvisejících prací a průzkumů 30 000,00 Kč

Cena za zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu 15 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 334 000,00 Kč

DPH 21% 70 140,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 404 140,00 Kč

Slovy: čtyřistačtyřitisícjednostočtyřicet korun českých vč. DPH.

Z ceny za zpracování DÚSP byla na základě faktury č. 202200016 (KDF 1114/2022) dne 2. 5. 2022 zaplacena částka ve výši 169.00,00 Kč bez DPH.“

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 4.11.2022 V Brně dne 8.11.2022

…………………………………. …………………………………

Ing. arch. Jitka Pospíšilová Ing. Ivo Prokop

Vedoucí Odboru rozvoje a investic jednatel společnosti