Smlouva o dílo

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace

se sídlem Praha 10, Sámova 7, PSČ 101 00

zastoupená Evou Lexovou, pověřenou řízením organizace

IČ: 70873241

DIČ : CZ70873241

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 159

(dále jen objednatel)

a

Bc. Michal Rožec

Vaňovská 150/16, Ústí nad Labem-město, Vaňov, PSČ 400 01

IČ: 03265871

DIČ: CZ6605010544

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je rekonstrukce volného levostranně orientovaného bytu č. 55 v ul. Sámova 7, Praha 10. Jedná se o následující práce: Běžné stavební práce, provedení oprav nášlapných vrstev podlah, dojde k osazení nových zařizovacích předmětů, lokální oprav stěn. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na rekonstrukci bytu č. 55, v ul. Sámova 7, Praha 10 – Vršovice a dále projektovou dokumentací, zpracovanou xxxxx.

- Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy v době do pěti týdnů od předání staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

- Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.

III.

Cena plnění

- Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH 486 321,07 Kč

slovy:  (čtyřistaosmdesátšesttisíctřistadvacetjednakorunsedmhaléřů)

DPH ve výši 72 948,16 Kč bude vyčíslena k termínu zdanitelného plnění,  dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

- Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

- Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacena na účet zhotovitele. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí faktury, dále nedílnou součástí bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.

- Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.

- Splatnost faktury je 15 dnů od doručení faktury objednateli na e-mailovou adresu: fakturace@csop10.cz

- Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah, předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování  víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu  víceprací.

- Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.

- Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v české republice a Evropské Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.

- Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

- Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákona. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

V.

Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:

  - nedodržení konečného termínu dokončení díla

  - za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti rádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

- Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na veškeré montážní práce a na dodaný materiál a je závislá na garančních podmínkách výrobce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

VII.

Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy (ve smyslu obchodního zákoníku), které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

  - zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.

  - zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.

  - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.

  - zhotovitel bez vážných důvodu přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.

  - zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

- Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byl objednatelem jmenován:

xxxx xxxx, tel: xxxx, xxxx

Technický dozor je oprávněn zejména:

  - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem

  - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty

  - provádět kontrolu kvality díla

  - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění

  - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

  - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele

  - kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury

  - potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

  - Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat xxxx xxxx, tel: xxxx jako osoba určená zhotovitelem.

  - Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele xxxx xxxx, tel: xxxx.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, informačním systému zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním těchto smluv o registru smluv.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.

- Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.

- Smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží dvě paré.

- Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum:  10.11.2022

………………………………..				     ….…………………………….

objednatel                                                                                 zhotovitel