**Dodatek číslo 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016

na zhotovení stavebního díla:

**„Oprava venkovního schodiště budovy D, oprava venkovního schodiště budovy F, zřízení komunikace pro pěší ve dvoře objektu, výměna stavajících ocelových oken v suterénu budovy“**

**I.**

**Smluvní strany**

1. Objednatel Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba,

příspěvková organizace

Se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy

IČ: 13644319

DIČ: CZ13644319

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 341374/0300

(*dále jen „objednatel“*)

2. STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

*S*e sídlem: Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava

Zastoupena: Jozefem Šuríkem, jednatelem

IČ: 27810984

DIČ: CZ27810984

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 43-246220257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52450

(*dále jen „zhotovitel“*)

**II.**

**Základní ustanovení**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku zejména ve smyslu naplnění čl. III. („Předmět díla“), čl. IV. (Doba a místo plnění) a čl. V. („Cena díla“) původní Smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2016 (dále jen v textu tohoto dodatku „*smlouva*“)

**III.**

**Předmět díla**

1. Smluvně sjednaný rozsah díla se dohodou smluvních stran mění.

1. Původní rozsah díla, sjednaný smlouvou se rozšiřuje (navyšuje) o dodávky, práce, služby a výkony, souhrnně „vícepráce“, které objednatel závazně objednává u zhotovitele.
2. Přesná specifikace víceprací díla, jak je shora uvedeno, je obsažena v cenové nabídce ve formě podrobného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě. Položkový rozpočet víceprací (příloha č. 1) je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**IV.**

**Doba a místo plnění**

1. Původní znění čl. IV. („Doba a místo plnění“) odstavce 1. smlouvy ve znění:

„*Smluvní strany se dohodly, že s prováděním díla bude započato do 11. 07. 2016 a dílo bude dokončeno do 21. 8. 2016 (dále jen „termín dokončení díla“)“.*

se v plném rozsahu ruší a nově se tímto dodatkem nahrazuje tímto textem:

***„Smluvní strany se dohodly, že s prováděním díla bude započato do 11. 07. 2016 a dílo bude dokončeno do 24. 08. 2016 (dále jen „termín dokončení díla“)“.***

**V.**

**Cena díla**

1. Původní smlouvou sjednaná cena díla (čl. V. odst. 2. původní smlouvy) ve výši:

*• Cena díla bez DPH v Kč: 272.599,52Kč*

*• Sazba DPH ve výši 21 % v Kč: 57.245,90Kč*

*• Cena díla včetně DPH celkem Kč: 329.845,42Kč*

se upravuje (navyšuje) o rozdíl mezi položkami víceprací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku (položkový rozpočet víceprací), tedy o částku:

• Cena rozdílu víceprací bez DPH v Kč: 16.084,00Kč

• Sazba DPH ve výši 21 % v Kč: 3.377,64Kč

• Cena rozdílu víceprací včetně DPH celkem Kč: 19.461,64Kč

2. Nově, smluvně, dohodou smluvních stran, se tímto dodatkem cena díla sjednává v této výši:

**• Cena díla bez DPH v Kč: 288.683,52Kč**

**• Sazba DPH ve výši 21 % v Kč: 60.623,54Kč**

**• Cena díla včetně DPH celkem Kč: 349.307,06Kč**

**VI.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek smlouvy a smlouva, společně představují úplnou dohodu mezi smluvními stranami týkající se jejích předmětu a obsahu.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, a že se smluvní strany dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. V ostatních článcích, odstavcích a bodech, kterých se tento dodatek nedotýká, zůstávají původní články, odstavce a body smlouvy v platnosti a účinnosti.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy.

• příloha č. 1 – cenová nabídka ve formě položkového rozpočtu

V Ostravě dne V Ostravě dne

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Objednatel Zhotovitel

Ing. Radovan Maresz Jozef Šurík, jednatel společností

ředitel školy