**Dodatek č. 3**

**k Dohodě o provedení výkopových prací**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

Příspěvková organizace: **Slezské zemské muzeum**

se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava

IČ: 00100595

tel/fax: 553 622 999

zastoupení: ve věcech smluvních: Mgr. Jana Horáková, ředitelka

 ve věcech technických: xxxx

(dále jen **objednatel)**

a

Název: Jiří Junášek

se sídlem /místem podnikání: Haškova 10, 746 01, Opava

zastoupený / jednající Jiří Junášek

IČ: 18061141

DIČ: CZ-5607061801

tel / fax: xxxx

(dále jen **zpracovatel**)

**Článek II.**

**Základní ustanovení**

Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento dodatek č. 3 k dohodě o provedení výkopových prací 2016/69, uzavřenou dne 12.4.2016 pod č.j. SZM/000935/2016/OPI (dále jen „Dohoda“).

Smluvní strany se dohodly na změnách v článku III – Doba a způsob plnění předmětu dohody, a to následujícím způsobem.

**Článek. III.**

**Změna smlouvy**

V důsledku nepříznivých klimatických podmínek bylo znemožněno provádění výkopových prací v lokalitě Műllerova domu v Opavě.

Z toho důvodu Smluvní strany mění článek III Dohody, který tak nově zní:

***Článek III: Doba a způsob plnění předmětu dohody***

1. *Výkopové práce budou zahájeny 13. 4. 2016.*
2. *Ukončení výkopových prací je nejpozději do 31.5.2017.*

Článek IV.

# **Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č.3 k Dohodě nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Dodatek č.3 k Dohodě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.3 k Dohodě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne 30. 12. 2016

Za objednatele: Za zpracovatele:

 Mgr. Jana Horáková Jiří Junášek

 ředitelka

čj.: SZM/002912/2016/OES