*Dodatek č. 2 k SoD č. 21I0019-20278-0*

*„Výběr generálního dodavatele náhradního zdroje - kogeneračníjednotky na zemní plyn včetně projektové dokumentace pro Domov důchodců Dobrá Voda“*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ** |
| Číslo smlouvy objednatele: | Číslo smlouvy zhotovitele: 21I0019-20278-0  (dále jen „Dodatek“)  mezi smluvními stranami |
| obec: | **Domov důchodců Dobrá Voda** |
| sídlo: IČO: | Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá u Českých Budějovic 00666262 |
| DIČ: | CZ00666262 |
| číslo účtu: | 47735231/0100 |
| jednající prostřednictvím: | Jana Zdražilová, ředitelka |

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) a

|  |  |
| --- | --- |
| společnost: | ***ENESA a.s.*** |
| sídlo: | U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 |
| IČO: | 27382052 |
| DIČ: | CZ27382052 |

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka)

|  |  |
| --- | --- |
| B 10200 číslo účtu: | 35-6930270207/0100 |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| jednající prostřednictvím: | Ing. Milanem Dorko, předsedou představenstva  Ing. Pavlínou Rezkovou, členkou představenstva  Ing. Petrem Jančárem, místopředsedou představenstva |

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 9. 2. 2021 Smlouvu ev. č. zhotovitele - 21I0019-20278-0, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele Dílo, a to v rozsahu a za podmínek ve Smlouvě blíže uvedených. Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
2. Během realizace díla změnil vlastník distribuční sítě podmínky pro připojení kogeneračních jednotek, žádná jednotka s výkonem nad 100 kW nesmí být v ostrovním provozu, ale musí být napojena na distribuční soustavu, což představovalo změnu oproti vymezení díla podle Smlouvy. Vzhledem k uvedenému na základě žádosti objednatele, zhotovitel zajistil uvedené připojení, čímž mu vznikly vícenáklady, které předložil formou změnového listu č. 2 dne 17. 2. 2022.
3. Smluvní strany si potvrzují, že se dne 22. 6. 2022 dohodly, že na základě rozhodnutí ERÚ, zda požadavky na technické vybavení ze strany distributora jsou oprávněné, budou pokračovat jednání ohledně víceprací a v případě kladného rozhodnutí ERÚ odsouhlasí objednatel změnový list č. 2 a zhotovitel provede

požadované práce a dodávky.

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. **VI. Cena díla** odstavec 6 c) na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění čl. **II Předmět díla**, čl. **IV Stavební práce**, čl**. VI. Cena díla** a čl. VIII **Doba provádění díla**, a to za podmínek v tomto Dodatku uvedených.
2. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto Dodatku sjednaných je provedeno výlučně pro potřeby členění tohoto Dodatku. Ujednání obsažená v tomto Dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve Smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto Dodatku budou v rozporu s ujednáními ve Smlouvě, mají přednost ujednání tohoto Dodatku před ujednáními ve Smlouvě.

**Článek 2**

**Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany si ujednávají, že Smlouva se tímto Dodatkem mění takto:
2. Mění se rozsah provedení Díla dle článku **II. Předmět díla** odstavce 1., který se nově rozšiřuje o bod 1. d) následujícího znění:
3. práce spojené s požadavkem vlastníka distribuční sítě EG.D na zapojení kogenerační jednotky do distribuční sítě, včetně inženýringu a komunikace s ERÚ
4. Celková cena za provedení Díla dle čl. **VI. Cena díla** odstavce 2. zohledňuje změnu rozsahu Díla dle Dodatku.

Odstavec 2 se ruší a nahrazuje novým zněním:

*„Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. a násl. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

***Celková cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 6 949 996 Kč***

***Cena dle ZL č. 2 457 103 Kč***

***Celková cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 7 407 099 Kč*** *Uvedené ceny jsou bez DPH.*

*Objednatel vystupuje v rámci tohoto plnění jako osoba povinná k dani dle § 48, zákona o DPH, bude uplatněna první snížená sazba daně 15 %.*

*Vzhledem k tomu, že Dílo je zařazeno v číselníku CZ-CPA do skupiny 41-43, bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti (dále jen „PDP“) dle § 92a a § 92e.“*

1. Celková cena za provedení Díla dle čl. VI. Cena díla odstavce 3. zohledňuje změnu rozsahu Díla dle Dodatku.

Odstavec 3 se ruší a nahrazuje novým zněním:

*„Celková cena je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 09.11.2020, oceněného rozpisu ceny dle nabídkového listu, který tvořil součást zadávací dokumentace, a Změnového listu č. 2, dokumenty jsou přílohou smlouvy a tvoří její nedílnou součást.“*

1. Článek IV. Stavební práce odstavec 2. se doplňuje o následující:

• *Dodávku a montáž zařízení spojených s napojením kogenerační jednotky do distribuční sítě EG.D, zejména změnu způsobu řízení chodu, AXI skříň, náhradního zdroje.*

SMLOUVA O DÍLO

• *Inženýrskou činnost spojenou s napojením kogenerační jednotky do distribuční sítě EG.D.*

• *Vyvložkování svislé části komína.*

1. Článek VIII. odstavec 1 bod e) se ruší a nově zní :
2. *provedení a dokončení stavebních prací, vyjma získání kolaudačního souhlasu a zprovoznění kogenerační jednotky na výkon 100 kW - nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.*
3. Článek VIII. odstavec 1 se doplňuje o bod:
4. *provedení činností spojených se zapojením kogenerační jednotky do distribuční sítě EG.D, jejího zprovoznění na plný výkon do 30 dní od prvního paralelního připojení*
5. *získání kolaudačního souhlasu do 90 dní od provedení prvního paralelního připojení*
6. Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.

**Článek 3**

**Závěrečná a přechodná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) anebo další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Kupující se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
2. Dodatek lze měnit pouze písemně. Změna Dodatku jinou, než písemnou formou se nepřipouští.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. To neplatí v případě, že tento Dodatek byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Předmět dodatku byl projednán a odsouhlasen na jednání Rady Jihočeského kraje dne 3. 10. 2022, usnesení č. 1037/2022/RK-51.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

*Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 včetně přílohy obsahující cenovou kalkulaci*

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek důkladně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a uzavírají ho vědomy si všech jeho důsledků

Dobrá Voda dne Pardubice dne

za objednatele: za zhotovitele:

Domov důchodců Dobrá Voda ENESA a.s.

Změnový list č. 2

Název stavby: „Výměna kogenerační jednotky v Domově důchodců v Dobré Vodě“

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| **Domov důchodců Dobrá Voda** | **ENESA, a.s.** |
| **Pod Lesem 1362/16,** | **U Voborníků 852/10,** |
| **373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic** | **190 00 Praha** |

**Datum uplatnění změny: 17. 2. 2022**

**Název : Změna díla podle požadavků distributora elektrické sítě na připojení výrobny**

**Stručný popis změny: Změna požadavku na plné řízení a monitoring provozu kogenerace distributorem sítě prostřednictvím nově instalovaného rozváděče**

**Detaily provedení:**

V průběhu provádění díla změnil distributor elektrorozvodné sítě požadavky na způsob řízení a monitorování provozu kogenerační jednotky. Nově požadovaný rozvaděč AXY01 nebyl v původním řešení díla uvažován. Tento požadavek vyvolal změnu projektu s nároky v projekční i realizační části s dopadem zejména na provádění stavebních prací, části elektro a současně prodloužil termín realizace, resp. termín zprovoznění kogenerační jednotky na plný výkon a její připojení k distribuční síti.

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci nebo  
cenové kalkulaci z uzavřené SoD č. zhotovitele 2110019-20278-0 a budou promítnuty do dokumentace  
skutečného provedení stavby.

Změna má dopad na celkovou cenu díla ve výši: 457.103,- Kč bez DPH podle přiložené kalkulace.

Souhlas / připomínky k výše popsané změně

**Za Objednatele: Za autorský dozor: Za Zhotovitele:**

Vliv změny na cenu:

ANO

ANO

Vliv změny na termín:

**Konečné odsouhlasení Změnového listu**

**Za Objednatele:**

**Za autorský dozor:**

**Za Zhotovitele:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **položka** | **Změna ceny** | **dodavatel** | **cena** | **pozn.** |
| 1 | vyvložkování komínu - svislá část | STAVBY COMPLET | 90 888 | neproveditelná revize spalinové cesty |
| 2 | elektro instalační práce | KOMI | 92 412 |  |
| 3 | montážní práce MaR | ČES | 16 232 |  |
| 4 | projekční práce MaR | ČES | 30 800 |  |
| 5 | zemní práce | PCB Stejskal | 53 713 | navýšení spojené s realizací požadavku na řízení EG.D |
| 6 | oprava vrchní části komunikace | PROTEREN | 8 760 | pomocí rozvaděče AXY01 a posunem termínu zprovoznění |
| 7 | inženýring AXY01 | Ateliér A02 | 22 400 | KGJ |
| 8 | dodávka rozvaděč AXY01 | TECHSYS | 47 802 |  |
| 9 | záložní elektrický zdroj | VALEON | 43 336 |  |
| 10 | servisní zásahy | TEDOM | 25 760 |  |
| 11 | inženýring - vícenáklady | ENESA | 25 000 | vícepráce spojené s realizací a dokončením |

Příloha ke změnovému listu č. 2:

**ZMĚNA DÍLA PODLE POŽADAVKŮ DS NA PŘIPOJENÍ VÝROBNY**

**CELKOVÁ ZMĚNA CENY DÍLA 457 103 Kč bez DPH**