| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Odborný léčebný ústav Jevíčko TRN-Léčebna 508 569 43 Jevíčko |  |  |  |  | Datum: 31.října 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem |  |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  | D.1.1.8. Půdorys 2.NP – nový stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  | Architektonicko stavební řešení - 2.etapa 2.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: V průběhu provádění díla bylo na požadavek orgánu památkové péče OVÚP MěÚ Mor.Třebová vznesený na kontrolním dni rozhodnuto o výměně keram.soklíku na chodbách 201, 202 v celém rozsahu, místo množství uvedeného ve výkrese D.1.1.8. Půdorys 2.NP – nový stav a rozpočtu k SoD - 2.etapa, kde se předpokládala výměna cca 30% historického keram.soklíku a dlažby. Důvodem je zjištění špatného stavu původního keram. soklíku s požlábkem a zjištění, že se ve 2.NP vyskytují soklíky v odlišném barevném odstínu a provedení. Na základě toho je v rozpočtu ZL upravena montáž a dodávka historického keram.soklíku, vybourání původního soklíku, úprava stěn po vybourání, řezání dlažby a soklíku podle skutečně provedeného množství. Z obdobného důvodu, vzniklého při odsouhlasování spárořezu dlažby, je doplněn příplatek na diagonální kladení části keram.dlažby v místnostech hygienického zázemí. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  |  | vyšší moc |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... # Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: Oceněný rozpočet ke ZL15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele |  |  |
| Datum: | 4.listopadu 2022 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: V průběhu provádění díla bylo na požadavek orgánu památkové péče OVÚP MěÚ Mor.Třebová vznesený na kontrolním dni rozhodnuto o výměně keram.soklíku na chodbách 201, 202 v celém rozsahu, místo množství uvedeného ve výkrese D.1.1.8. Půdorys 2.NP – nový stav a rozpočtu k SoD - 2.etapa, kde se předpokládala výměna cca 30% historického keram.soklíku a dlažby. Důvodem je zjištění špatného stavu původního keram. soklíku s požlábkem a zjištění, že se ve 2.NP vyskytují soklíky v odlišném barevném odstínu a provedení. Na základě toho je v rozpočtu ZL upravena montáž a dodávka historického keram.soklíku, vybourání původního soklíku, úprava stěn po vybourání, řezání dlažby a soklíku podle skutečně provedeného množství. Z obdobného důvodu, vzniklého při odsouhlasování spárořezu dlažby, je doplněn příplatek na diagonální kladení části keram.dlažby v místnostech hygienického zázemí. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: - |  | Počet připojených výkresů: - |  |
| Cena méněprací bez DPH : 0 Kč |  | Cena víceprací bez DPH : 88.827,51 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH : |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 88.827,51 Kč |  | Termín dokončení díla se nemění |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: 4.listopadu 2022 |  | Datum: 4.listopadu 2022 |  |

Schválil: